Kauno technologijos universitetas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

„Tesla” įvaizdžio gerinimas

Projektų planavimas ir organizavimas (S190M179) 2 grupės projekto ataskaita

| IFM-5/2 Kristupas Kuras IFM-4/3 Paulius Eidimtas MD-5/8 Žygimantas Latkauskas MDM-5/9 Lukas Račkauskas Studentai |  |
| --- | --- |
| doc. dr. Evelina Meilienė Dėstytoja |  |

Kaunas, 2025

Turinys

Lentelių sąrašas	3

Paveikslų sąrašas	4

1.1.	Projekto poreikio analizė	5

1.1.1.	Situacijos analizė	5

1.1.2.	Problemos indentifikavimas. Problemų medis	5

1.1.3.	Problemų ir priežasčių rodikliai	6

1.2.	Projekto tikslas	8

1.2.1.	Projekto tikslų medis	8

1.2.2.	Projekto vertės pasiūlymas	9

1.3.	Projekto veiklų planavimas	11

1.4.	Projekto tvarkaraštis	14

1.4.1.	Darbų tarpusavio priklausomybės ir projekto veiklų tvarkaraštis	14

1.4.2.	Darbuotojų atsakomybės matrica	14

1.5.	Projekto kaštai	17

1.5.1.	Žmogiškųjų ir materialinių išteklių planas	17

1.5.2.	Projekto biudžetas	20

1.5.3.	Projekto pirkimų planas	23

Išvados	26

Literatūros šaltiniai	27

Lentelių sąrašas

1 lentelė. Problemos ir priežastys	6

2 lentelė. Alternatyvos	7

3 lentelė. Projekto suinteresuotos šalys ir interesai	10

4 lentelė. Projektų veiklų planas	11

5 lentelė. Darbuotojų atsakomybės matrica	14

6 lentelė. Identifikuotoms veikloms numatytas išteklių sąrašas	18

7 lentelė. Žmogiškieji ištekliai	21

8 lentelė. Materialieji ištekliai	23

9 lentelė. Pirkimų planas	25

Paveikslų sąrašas

1 pav. Problemų medis	6

2 pav. Tikslų medis	9

3 pav. Vertės pasiūlymo diagrama	10

4 pav. Suinteresuotų šalių matrica	11

## Projekto poreikio analizė

### Situacijos analizė

Pasaulinė automobilių rinka sparčiai persiorientuoja į elektromobilius: griežtėja aplinkosauginiai reikalavimai, vartotojai daugiau dėmesio skiria tvarumui ir eksploatacijos kaštams. Šiame kontekste „Tesla“, ilgą laiką buvusi inovacijų lydere, susiduria su stiprėjančia konkurencija – tiek iš tradicinių gamintojų, tiek iš naujų, dažnai pigesnių, rinkos žaidėjų. Technologinis pranašumas (nuvažiuojamas atstumas, įkrovimo tinklas, autopilotas) nebėra toks išskirtinis kaip anksčiau.

Europoje, kur rinka yra ypač brandi, fiksuojamas „Tesla“ pardavimų ir pelningumo mažėjimas, sudėtingėja naujų modelių ir infrastruktūros plėtra. Tuo pačiu silpnėja dalies vartotojų pasitikėjimas prekės ženklu: viešai aptariamos automobilių kokybės problemos, autopiloto incidentai ir ilgai sprendžiami klientų skundai. Tai veikia reputaciją ir mažina lojalių klientų dalį. Papildomų iššūkių kelia ribotas modelių asortimentas ir nepakankamai tankus atstovybių bei serviso tinklas kai kuriuose regionuose. Aukšta elektromobilių kaina, žaliavų ir logistikos brangimas bei mažinamos subsidijos taip pat riboja „Tesla“ prieinamumą vidutines pajamas gaunantiems vartotojams. Vis aktyviau keliami klausimai ir dėl žaliavų gavybos, baterijų perdirbimo bei realaus įmonės tvarumo, todėl vien inovacijų įvaizdžio nebeužtenka.

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, „Tesla“ turi stiprinti kokybės, klientų aptarnavimo, reputacijos ir tvarumo strategijas. Projekto poreikį lemia būtinybė sistemingai gerinti prekės ženklo įvaizdį, atkurti ir didinti vartotojų pasitikėjimą bei skatinti elektromobilių pardavimų augimą konkurencingoje rinkoje.

### Problemos indentifikavimas. Problemų medis

Pagrindinė identifikuojama problema – silpnėjantis „Tesla“ konkurencingumas ir mažėjantis klientų pasitikėjimas, kurie pasireiškia smunkančiais pardavimais ir pelningumu. Tai nėra vienkartinis nukrypimas, o kompleksinė situacija, susijusi su keliais tarpusavyje susijusiais veiksniais: siauresniu modelių asortimentu, aptarnavimo ir kokybės iššūkiais, reputacijos rizikomis dėl autopiloto incidentų, vis agresyvesne konkurentų kainodara ir pasiūla, taip pat ir dideliais vartotojų lūkesčiais tvarumo bei skaidrumo srityje.

Problemų medis šiuo atveju gali būti apibūdintas taip: kamiene yra pagrindinė problema – mažėjantis „Tesla“ patrauklumas tikslinėms rinkoms. „Šaknys“ – tai pagrindinės priežastys: nepakankama komunikacija ir reakcija į kokybės bei saugumo problemas, ribotas modelių ir paslaugų pritaikymas skirtingiems segmentams, aukšta įsigijimo kaina ir nepakankamai išvystytas serviso tinklas. „Šakos“ – pasekmės: prarandami esami ir potencialūs klientai, lėtėja rinkos dalies augimas, silpnėja prekės ženklo reputacija ir ilgalaikis įmonės tvarumas. Todėl projektas orientuotas į pagrindinės problemos sprendimą – klientų pasitikėjimo ir „Tesla“ konkurencinio pranašumo atkūrimą.

1 pav. Problemų medis

### Problemų ir priežasčių rodikliai

Analizuojant „Tesla“ įmonės veiklą ir pastarųjų metų rezultatus, pastebima, kad įmonė susiduria su daugybe iššūkių, turinčių tiesioginę įtaką jos įvaizdžiui, pardavimams ir konkurencinei pozicijai pasaulinėje rinkoje. Elektromobilių sektoriui tęsiant spartų augimą, „Tesla“ privalo ne tik išlaikyti technologinį pranašumą, bet ir užtikrinti patikimą reputaciją, kokybišką klientų patirtį bei tvarią gamybos grandinę. Todėl ši lentelė apžvelgia pagrindines problemas, jų priežastis ir rodiklius, kurie rodo, kokiose srityse įmonė patiria didžiausius padarinius ir kur būtinos strateginės intervencijos norint pagerinti įvaizdį bei padidinti pardavimus.

1 lentelė. Problemos ir priežastys

| Eil. Nr. | Problema/priežastis/pasekmė | Rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sumažėję pardavimai | Tesla automobilių pardavimai Europoje krito 36,6 % 2025 m. |
| 2 | Sumažėjęs pelnas | 2025 m. per tris mėnesius (iki birželio) Tesla pajamos sumažėjo ~12 %, o grynasis pelnas sumažėjo ~16 %. |
| 3 | Maži atlyginimai | Darbuotojai skundžiasi dėl ilgų neapmokamų viršvalandžių už tapatį rinkos atlyginimą. |
| 4 | Lėtesnis naujų rinkų įsisavinimas | Vėluojantis sertifikavimas mažesnėse šalyse. |
| 5 | Sumažėjęs pasitikėjimas prekiniu ženklu | Apklausoje 36 % elektromobilių vartotojų nurodė, kad nepasitiki šiuo prekės ženklu. |
| 6 | Prastas gamintojo įvaizdis | Tesla patiria vandalismo atvejus visame pasaulyje. |
| 7 | Maža modelių pasiūla | Tesla vis dar siūlo palyginti mažai modelių (Model 3, Y, S, X, Cybertruck) ir kai kuriose rinkose Cybertruck registracija yra ribojama dėl saugumo |
| 8 | Atstovybių trūkumas | Tesla neturi tradicinių atstovybių daugelyje regionų — daug pardavimų vyksta internetu arba per centrinį užsakymų sistemą. |
| 9 | Automobilių kokybė prasta | Tesla 2025 m. teisme gavo baudas apie 240 mln. USD vertės dėl Autopiloto avarijų, kurioje sistema veikė neteisingai. |
| 10 | Nesaugios automobilių sistemos (autopilotas) | Užfiksuoti atvejai, kur tesla automobiliai pravažiavo neteisinga eismo juosta, viršijo greitį ar elgėsi neįprastai. |
| 11 | Netalpios baterijos | Šaltu oru arba šalyse, kur vyrauja vėsus klimatas baterijos našumas gali kristi iki 40%. |
| 12 | Automobilių kaina yra per aukšta, neprieinama daugeliui naudotojų | Tesla Model Y ar Model 3 kainos kai kuriose rinkose (ir su muitais) tampa itin aukštos, ypač importuojant iš JAV. |
| 13 | Ličio kasimas yra brangus | Logistika, tarifai ir geopolitika didina sąnaudas (muito rizikos, vyriausybių intervencijos). |
| 14 | Valstybės taikomi importo/eksporto mokesčiai | Tesla sustabdė užsakymus Kinijoje dėl padidėjusių importo tarifų 2025 m. |

Apibendrinant aukščiau lentelėje (žr. Lentelė 1) pateiktą informaciją, matyti, kad „Tesla“ susiduria tiek su vidinėmis, tiek su išorinėmis problemomis: nuo sumažėjusių pardavimų ir pelno iki klientų nepasitikėjimo, technologinių iššūkių bei geopolitinių veiksnių. Dalis problemų tiesiogiai veikia vartotojų patirtį (automobilių kokybė, saugumas, baterijų našumas), o kitos kenkia prekės ženklo reputacijai (vandalizmas, ribotas modelių pasirinkimas, nepakankama atstovybių infrastruktūra). Taip pat pastebimos finansinės ir reguliacinės rizikos, tokios kaip brangstanti žaliavų grandinė bei valstybės taikomi tarifai. Ši lentelė leidžia tiksliau identifikuoti sritis, kuriose būtina imtis įvaizdžio gerinimo, inovacijų ir rinkodaros strategijų, kad „Tesla“ galėtų sustiprinti savo pozicijas ir auginti pardavimus globalioje rinkoje.

2 lentelė. Alternatyvos

| Alternatyva | Aprašymas | Aktualumas | Poveikis siekiamam tikslui | Poveikis problemų sprendimui | Įgyvendinimo trukmė | Galutinis vertinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Automobilio kokybės gerinimas | Tesla klientai pastebi surinkimo defektus, interjero medžiagų susidėvėjimą, o viešai aptariamos autopiloto sistemos klaidos kenkia įmonės reputacijai. Siekiant iš esmės pagerinti automobilių kokybę, įmonė galėtų ne tik įdiegti griežtesnius kokybės kontrolės standartus gamybos procesuose, bet ir pereiti prie patvaresnių bei aukštesnės klasės medžiagų naudojimo. Tai galėtų apimti geresnius baterijų komponentus, kokybiškesnius interjero apdailos elementus bei patvaresnes kėbulo medžiagas, mažinančias nusidėvėjimą. Toks sprendimas leistų išvengti dažnų garantinių skundų, sumažintų riziką dėl saugumo pažeidimų bei sustiprintų klientų pasitikėjimą prekės ženklu. Trūkumai: geresnių medžiagų ir papildomų testavimo etapų įdiegimas reikštų aukštesnes gamybos sąnaudas ir galimai ilgesnį automobilių gamybos ciklą. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai galėtų ženkliai padidinti Tesla konkurencingumą, nes kokybiškesni produktai generuotų didesnį klientų lojalumą, teigiamą vartotojų patirtį. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. Naujų modelių pasiūla | Tesla modelių pasirinkimas yra ribotas – įmonė siūlo vos kelis pagrindinius variantus (Model 3, Model Y, Model S, Model X, Cybertruck), todėl klientai neturi plataus pasirinkimo pagal poreikius ir kainų segmentus. Siekdama sustiprinti pozicijas rinkoje, Tesla galėtų išplėsti modelių pasiūlą, pristatydama naujus produktus, orientuotus į skirtingus klientų segmentus. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, kompaktiškesnis miesto automobilis premium klasėje, patobulintas elektrinis mikroautobusas šeimoms ar verslui, taip pat sportiškesni modeliai, kurie sustiprintų įmonės inovacijų ir išskirtinumo įvaizdį. Tokie papildomi modeliai leistų patenkinti platesnius klientų poreikius nepamirštant Tesla pagrindinės krypties – pažangių, aukštos kokybės elektromobilių kūrimo. Tai ne tik padidintų pardavimų apimtis, bet ir sumažintų riziką, kad vartotojai pasirinks konkurentų siūlomus variantus vien dėl platesnės pasiūlos. Trūkumai: naujų modelių kūrimas ir sertifikavimas reikalauja didelių investicijų ir yra imlus laikui. | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 3. Vartotojų pasitikėjimo didinimas | Tesla prekės ženklui ypač svarbu atkurti vartotojų pasitikėjimą, kuris sumažėjo dėl įvairių skandalų, autopiloto avarijų ir nepatenkinamo klientų aptarnavimo. Įmonė galėtų įgyvendinti veiksmus, kurie tiesiogiai stiprintų ryšį su klientais: pailginti garantinį laikotarpį, siūlyti platesnį servisų tinklą, suteikti papildomų paslaugų arba neapmokestinti kai kurių teikiamų funkcijų. Taip pat galima stiprinti Tesla įvaizdį, akcentuojant tvarumą – pavyzdžiui, daugiau investuojant į perdirbamų medžiagų naudojimą baterijose ar atsakingą žaliavų tiekimo grandinę. Trūkumai: tokios priemonės gali padidinti kaštus (ilgesnis garantinis laikotarpis reikš daugiau išlaidų dėl gedimų), o reputacijos atkūrimas yra ilgas procesas – rezultatai pasimatytų tik po kelerių metų. Tačiau šios investicijos yra būtinos, nes vartotojų pasitikėjimas yra pagrindas ilgalaikei sėkmei ir pardavimų stabilumui. | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 |

## Projekto tikslas

Šių dienų automobilių rinka susiduria su artėjančiu perversmu, rinka linksta link tvarumo, ekonomiškumo ir ekologijos. Augantys klientų lūkesčiai bei griežtinami ir aukštinami automobilių reikalavimai daro didelę įtaką elektromobilių kainai, dėl ko, nauji elektromobiliai tampa vis labiau neprieinami vartotojams kainos atžvilgiu. Siekiant užtikrinti įmonės konkurencingumą ir ilgaamžisškumą, įnovatyvūs sprendimai mažinatys elektromobilių kainą, gerinantys jų kokybę bei didintų vartotojų pasitikėjimą tampa būtini.

Projekto tikslas – gerinti įmonės įvaizdį. Kurti sprendimus, gerinančius įmonės įvaizdį ir klientų pasitikėjimą, kurie padėtų didinti elektromobilių pardavimų skaičių, suteikiant patrauklią kainą, patikimumą bei prieinamumą vartotojams. Šio tikslo uždaviniai:

- Stiprinti įmonės įvaizdį per rinkodarą ir socialinę atsakomybę: reklaminės kampanijos, įsitraukimas į socialinius, visuomeninius renginius.

- Gerinti automobilių kokybę per naudojamų kompiuterinių sistemų patikimumą, saugumą.

- Atstovybių tinklo plėtimas ir garantinio laikotarpio ilginimas

### Projekto tikslų medis

Projekto tikslų medis yra tarsi „apverstas“ problemų medis: vietoje silpstančio konkurencingumo ir krentančio pasitikėjimo (pagrindinė problema) kamiene atsiranda pagrindinis tikslas – sustiprinti „Tesla“ patrauklumą ir pasitikėjimą ja, kad būtų užtikrintas stabilus pardavimų ir rinkos dalies augimas. Iš šio kamieno kyla pagrindinės „šakos“ – konkretūs rezultatai, kurių siekiama: pagerinti klientų aptarnavimo patirtį (greitesnis reagavimas, aiškūs atsakymų terminai, daugiau pagalbos kanalų), sumažinti kokybės ir saugumo incidentų skaičių (griežtesnė kokybės kontrolė, programinių atnaujinimų testavimas, skaidri komunikacija apie patobulinimus), labiau pritaikyti pasiūlą skirtingiems segmentams (modelių įvairovė, aiškesnė kainodara, nuomos ar lizingo sprendimai) ir sustiprinti tvarumo bei atsakingos gamybos įvaizdį (aiškūs tikslai dėl CO₂, baterijų perdirbimo ir tiekėjų atrankos). Šias šakas „maitina“ tikslinės priemonės – projekto uždaviniai ir veiklos: procesų peržiūra, darbuotojų mokymai, klientų apklausos ir grįžtamojo ryšio analizė, komunikacijos strategijos atnaujinimas, partnerystės tvarumo srityje ir pan. Taip kiekvienai anksčiau įvardytai problemai tikslų medyje atsiranda atitinkamas pozityvus tikslas ir aiški kryptis, kaip projektas prisideda prie ilgalaikio „Tesla“ įvaizdžio ir konkurencinio pranašumo stiprinimo.

2 pav. Tikslų medis

### Projekto vertės pasiūlymas

Projektas stiprina įmonės socialinę atsakomybę ir teigiamą įvaizdį bendruomenėje. Pasitikintys klientai kelia mažiau abejonių dėl produkto ar paslaugų kokybės - todėl mažėja ginčių, pretencijų. Pasitinkitys klientai labiau linkę išbandyti naujoves ir technologijas, produktą ar paslaugą rekomenduoti aplinkiniams. Klientai labiau linkę rinktis socialiai atsakingas įmones, mokėti brangiau už tvarų produktą.

Pasitikėjimas gali būti matuojamas šiais būdais:

- Mažėjantis skundų skaičius arba greitas jų sprendimas rodo didesnį pasitikėjimą.

- Teigiami atsiliepimai ir komentarai

- Klientai dalinasi informacija apie produktą socialiniuose tinkluose

- Lojalių klientų augimas

- Aukštesni automobilio saugumo testų rezultatai.

- Sumažėjęs atstumas nuo kliento iki atstovybės.

Toliau pateikiama vertės pasiūlymo diagrama:

3 pav. Vertės pasiūlymo diagrama

Šiame skyriuje identifikuojamos pagrindinės projekto suinteresuotosios šalys ir apibrėžiami jų interesai. Lentelėje interesai suformuluojami kaip konkrečios naudos, lūkesčiai ar įsipareigojimai (pvz., finansiniai, reputaciniai, reguliaciniai), kurie motyvuoja atskiras grupes palaikyti projektą, išlikti neutralias arba jam priešintis. Taip pat pažymimas galimas poveikio projektui pobūdis, kad būtų aiškiau, kurių interesų nesuderinimas gali kelti didžiausią riziką.

3 lentelė. Projekto suinteresuotos šalys ir interesai

| Suinteresuota šalis | Interesai | Poveikis projektui (teigiamas/neigiamas) |
| --- | --- | --- |
| Vartotojas | Pasitikėjimas produktu ir prekės ženklu | + |
| Įmonė | Padidėję pardavimai | + |
| Projekto valdymo grupė | Sėkminai įgyvendintas projektas | + |
| Serviso partneriai | Didinti klientų aptarnavimo srautą, gauti pelną iš paslaugų | + |
| Valstybinės institucijos | Tinkamas atliekų tvarkymas | 0 |
| Akcininkai | Padidinti akcijų vertę, gauti finansinę naudą | Neigiamas – spaudimas gauti greitą grąžą |
| Automobilių apžvalgininkai, žiniasklaida | Gauti naujausią informaciją, formuoti publikacijas; išlaikyti savo auditorijos pasitikėjimą | Netiksli asmeninė nuomonė gali padaryti neigiamą įtaką prekės ženklo pasitikėjimui |
| Socialinių tinklų nuomonės formuotojai | Užsidirbti už reklamą, didinti savo matomumą ir auditoriją | + Pasitikėjimo didinimas per nuomonės formavimą |
| Reklamos ir marketingo įmonės | Gaminti ir disponuoti reklaminius stendus | + |
| Elektros tiekimo firmos | Tiekti energiją elektromobiliams, didesnis energijos reikalavimas - didesnis pelnas. | + |

Matricoje didžiausią interesą kartu su didžiausia galia turi projekto valdymo grupė, įmonė ir akcininkai – jų sprendimai bei lūkesčiai tiesiogiai lemia projekto kryptį ir rezultatus. Didelę galią, bet santykinai mažesnį interesą demonstruoja elektros tiekimo firmos: jos gali reikšmingai paveikti projekto įgyvendinimo sąlygas, tačiau jų motyvacija dažniau siejama su techniniais–sutartiniais aspektais, o ne pačiu produkto „sėkmės“ matu. Tuo tarpu aukštą interesą, bet mažesnę galią turi vartotojas, serviso partneriai bei reklamos ir marketingo įmonės – jiems aktualūs projekto praktiniai rezultatai (naudojimas, aptarnavimas, paklausa), nors formali įtaka sprendimų priėmimui ribota. Mažiausio intereso ir galios lauke lieka valstybinės institucijos, žiniasklaida / automobilių apžvalgininkai ir socialinių tinklų nuomonės formuotojai – jie dažniau įsitraukia epizodiškai, tačiau jų pozicija gali greitai sustiprėti, jei iškyla reguliaciniai ar reputaciniai klausimai.

4 pav. Suinteresuotų šalių matrica

## Projekto veiklų planavimas

Projekto veiklų planavimas yra esminė projekto valdymo dalis, leidžianti aiškiai apibrėžti, kokių veiksmų reikia norint pasiekti užsibrėžtus tikslus ir pagerinti įmonės veiklos rezultatus. Šiame plane detaliai išdėstomi uždaviniai, konkretūs veiksmai ir numatomi darbai, kurie padės sustiprinti „Tesla“ įvaizdį, padidinti klientų pasitenkinimą, pagerinti elektromobilių kokybę bei užtikrinti tvaresnę, atsakingesnę įmonės veiklą. Lentelėje sistemingai pateikiami žingsniai, atsakingi darbuotojai, planuojami rezultatai ir matavimo rodikliai, kurie leis įvertinti projekto eigą bei pasiektą pažangą. Tai sudaro aiškų pagrindą kryptingam įmonės tobulėjimui, paremtam struktūruotu ir realiai įgyvendinamu veiksmų planu.

4 lentelė. Projektų veiklų planas

| Uždaviniai | Veiklos | Darbai | Rezultatai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Stiprinti įmonės įvaizdį per rinkodarą ir socialinę atsakomybę | 1.1. Sukurti tvarumo tematikos reklaminę kampaniją | 1. Surinkti ir apibendrinti duomenis apie įmonės vykdomas tvarumo veiklas kaip kampanijos turinio pagrindą. | Parengta informacijos suvestinė su 3 pagrindinėmis įmonės tvarumo veiklomis ir patvirtintais faktais |
|  |  | 2. Sukurti kampanijos komunikacijos turinį pagal surinktus duomenis (plakatus, video, socialinių tinklų įrašus, šūkius). | Sukurta 5 vizualinių medžiagų įrašai (3 grafikos maketai, 2 vaizdo klipai) |
|  |  | 3. Paskleisti sukurtą medžiagą kaip mokamą (angl. Sponsored) reklamą socialiniuose tinkluose, pasidalinti įrašais per įmonės paskyras ir stebėti auditorijos įsitraukimą. | Reklama paskelbta kanaluose Facebook, Instagram ir LinkedIn. užfiksuotas ≥30 % auditorijos įsitraukimas pagal paspaudimus, „like“, „share“ ir komentarus. |
|  | 1.2. Dalyvauti socialiniuose ir ekologiniuose renginiuose | 1. Atlikti aktualių renginių analizę ir išrinkti tris renginius. | Atrinkti trys renginiai: „ GreenTech Vilnius “, „ Automotive Industry Forum”, “Industry 4.0 Conference” |
|  |  | 2. Sukurti pristatymo stendą, paruošti prezentaciją apie įmonės veiklas, pasiekimus ir vertybes, užsakyti įmonės atributikos. | Sukurtas ir paruoštas profesionalus stendas bei pristatymo medžiaga, paruošti lankstinukai ir atributika. |
|  |  | 3. Sudalyvauti trijuose renginiuose, pakalbinti renginių dalyvius ir išdalinti lankstinukus bei įmonės atributikos potencialiems partneriams, renginių dalyviams. | Užmegstas ryšys su potencialiais partneriais, klientais. Išdalinti 500vnt. lankstinukų ir 200 vnt. Atributikos. Sukurtas video klipas iš visų renginių ir patalpintas Facebook, Instagram. |
|  | 1.3. Įgyvendinti socialinės atsakomybės iniciatyvas | 1. Organizuoti medžių sodinimo akciją vietos bendruomenėje kartu su darbuotojais. | Pasodinta apie 500 medžių, prisidėjo daugiau nei 200 darbuotojų. |
|  |  | 2. Organizuoti aplinkos tvarkymo akciją kartu su vietos gyventojais ir įmonės kolektyvu. | Sutvarkyta ~5 ha vietos teritorijos, remiantis apklausomis, pagerėja įmonės reputacijos vertinimas daugiau nei 30%. |
|  |  | 3. Viešinti įmonės socialinės atsakomybės (CSR) veiklas per įmonės komunikacijos kanalus. | Gautas pozityvus viešosios komunikacijos augimas – apie 25 % daugiau teigiamų paminėjimų žiniasklaidoje. |
| 2. Gerinti elektromobilių kokybę ir sistemų patikimumą | 2.1. Tobulinti programinės įrangos patikimumą | 1. Surinkti duomenis iš klaidų žurnalų per paskutinius 6 mėn. ir sudaryti 10 dažniausių klaidų sąrašą. | Parengta ataskaita su 10 dažniausių sisteminių klaidų, jų priežastimis ir dažniu. |
|  |  | 2. Sukurti ir integruoti automatinio funkcionalumo atstatymo algoritmus, kurie po klaidos automatiškai perkrauna atsarginį modulį. | Įdiegti 3 automatinio atstatymo algoritmai, užtikrinantys, kad sistema po klaidos atkuria veikimą <10 s taip išvengiant visiško funkcijų išsijungimo. |
|  |  | 3. Organizuoti testavimus ekstremaliomis sąlygomis (aukšta/žema temperatūra, prastos kokybės kelias) ne trumpiau kaip 1000 valandų. | Sumažintas kritinių klaidų dažnis testavimo ≥95 % metu. |
|  | 2.2. Tirti skirtingų cheminių sudėčių baterijų talpos ir svorio santykį | 1. Laboratorinėmis sąlygomis išmatuoti įvairių ličio jonų baterijų energijos talpą (Wh/kg) ir masę. | Nustatyta, kurios cheminės sudėties baterijos pasižymi didžiausiu energijos tankiu, o kurios – geresniu stabilumu ir ilgaamžiškumu. |
|  |  | 2. Naudojant surinktus duomenis, sukurti modelį, kuris prognozuotų baterijos energijos tankį (Wh/kg) pagal jos cheminę sudėtį ir konstrukcijos parametrus. | Išprognozuoti pagrindiniai veiksniai, turintys didžiausią įtaką baterijos efektyvumui. |
|  |  | 3. Pateikti rekomendacijas R&D skyriui dėl optimalios baterijų cheminės sudėties būsimoms Tesla transporto priemonėms ar energijos kaupimo sistemoms. | Automobiliams pritaikytos baterijų technologijos, kurios užtikrina geriausią balansą tarp talpos, svorio, saugumo ir kainos. |
|  | 2.3 Įdiegti, tobulinti bei griežtinti kokybės valdymo sistemas | 1. Parengti bei griežtinti kokybės kontrolės procedūras. | Sumažintas brokuotų detalių ir gamybos klaidų skaičius per daugiau nei 30 % |
|  |  | 2. Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus | Padidintas darbo našumas daugiau nei 20 %, sumažinta darbuotojų kaita. |
|  |  | 3. Atlikti vidinį auditą. | Nustatytos procesų klaidos ir neefektyvumo vietos, sutaupoma daugiau nei 10000 Eur. |
| 3. Gerinti klientų aptarnavimą | 3.1. Rinkti klientų atsiliepimus | 1. Paruošti klientų apklausos klausimyną (el. forma) su klausimais apie produktą/paslaugą ir klientų įžvelgiamas problemas. | Paruoštas ir patvirtintas klausimynas su 10, tinkamas išsiuntimui 5 rinkose (anglų, vokiečių ir ispanų kalbomis) |
|  |  | 2. Išsiųsti apklausą klientams el. paštu, po 1 000 kiekvienoje iš 5 rinkų, pagrindiniam klientų segmentui | Apklausos išsiųstos 5 000 klientų, atsakymų rodiklis ≥ 20 %, surinkta ~1 000 atsakymų |
|  |  | 3. Surinkti ir suvesti klientų atsakymus į analitinių ataskaitų sistemą, pateikti įžvalgas ir išvadas | Atsakymai suvesti į vieningą duomenų bazę, parengtos 5 pagrindinės įžvalgos apie klientų poreikius ir problema |
|  | 3.2. Optimizuoti klientų aptarnavimą baltijos šalių atstovybėse | 1. Apžvelgti esamus aptarnavimo žingsnius atstovybėse: registracijos laiką, konsultacijų trukmę, atsakymo į klausimus laiką, darbuotojų užimtumą | Išnalizuoti duomenys ir paruošta ataskaita su 3 pagrindinėmis problemomis (pvz.: ilgas laukimo laikas, pasikartojantys klausimai), pateiktos rekomendacijos procesų patobulinimui. |
|  |  | 2. Paruošti ir įdiegti standartinę aptarnavimo, konsultacijos procedūrą visose atstovybėse (žingsniai: pasveikinimas, poreikių nustatymas, produkto pristatymas) | Standartizuota procedūra įdiegta atstovybėse, vidutinis 3 paskiausių mėnėsių aptarnavimo laikas sumažėjo 20 %, klientų skundų skaičius sumažėjo 15 %. |
|  |  | 3. Įdiegti elektroninę grįžtamojo ryšio sistemą (tabletės arba QR kodai atstovybėse, el. apklausos). | Surinkta bent 50% klientų atsiliepimų, vidutinis klientų pasitenkinimo balas padidėjo nuo 3,5 iki 4,1 (5 balų skalėje). |
|  | 3.3. Stiprinti ryšį su klientais po pardavimo, siunčiant pusmetinius naujienlaiškius | 1. Surinkti turinį naujienlaiškiui (programinės įrangos atnaujinimai, funkcionalumų naujienos, specialūs renginiai), parašyti tekstus, paruošti grafinius elementus ir video medžiagą naujienlaiškiui | Surinktas ir paruoštas naujienlaiškio turinys, patvirtintas redakcijos ir produkto komandos |
|  |  | 2. Išsiųsti naujienlaiškį visiems Tesla klientams per el. pašto sistemą ir push pranešimus | Naujienlaiškis įkeltas į sistemą ir išsiųsti. Laiško atidarymo rodiklis ≥ 30%, CTR bent 20% |
|  |  | 3. Paleisti naujienlaiškio siuntimą ir stebėti atidarymo bei paspaudimų rodiklius. | Surinkta statistika apie klientų atidarymo ir paspaudimo rodiklius. Parengta ataskaitą su įžvalgomis, ką labiausiai skaitė ir kokios temos sulaukė didžiausio įsitraukimo. |

Apibendrinus pateiktą projekto veiklų planą (žr. Lentelė 4), matyti, kad „Tesla“ siekia kompleksiškai spręsti tiek įvaizdžio, tiek techninius, tiek klientų aptarnavimo iššūkius. Rinkodaros ir socialinės atsakomybės iniciatyvos orientuotos į prekės ženklo reputacijos gerinimą bei bendruomenių įtraukimą. Technologiniai sprendimai ir kokybės valdymo stiprinimas nukreipti į produktų patikimumo didinimą ir inovacijų diegimą. Klientų aptarnavimo gerinimo veiksmai rodo įmonės pastangas kurti artimesnį ryšį su vartotojais, sumažinti aptarnavimo trūkumus ir geriau suprasti klientų poreikius. Šis veiklų planas sudaro tvirtą pagrindą efektyviam įvaizdžio gerinimui, pardavimų augimui ir konkurencinio pranašumo stiprinimui tiek vietinėse, tiek tarptautinėse rinkose.

## Projekto tvarkaraštis

### Darbų tarpusavio priklausomybės ir projekto veiklų tvarkaraštis

Projekto tvarkaraštis yra pateiktas faile “Tesla projekto Ganto diagrama”.

### Darbuotojų atsakomybės matrica

Atsižvelgiant į atliktą „Tesla“ problemų analizę ir identifikuotus pagrindinius rizikos veiksnius – silpnėjantį vartotojų pasitikėjimą, komunikacijos spragas, technologinius patikimumo iššūkius bei kokybės valdymo trūkumus – projekte parinkti vaidmenys atspindi sritis, kurios labiausiai įtakoja projekto išpildymą. Todėl atsakomybės matrica sudaryta įtraukiant keturis atsakingus projekto dalyvius: projekto vadovą, komunikacijos specialistą, finansų vadovą ir IT specialistą.

Projekto vadovas paskirtas užtikrinti veiklų koordinavimą ir sprendimų priėmimą, nes būtent ši pozicija turi gebėjimą suderinti skirtingų padalinių interesus ir užtikrinti, kad projektas prisidėtų prie platesnės „Tesla“ strategijos. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis problemų yra kompleksinės ir apima kelias funkcines sritis, projekto vadovo vaidmuo tampa kritiškai svarbus siekiant palaikyti kryptingą projekto eigą.

Komunikacijos specialistas projekte užima svarbią poziciją dėl firmos reputacijos iššūkių. Todėl didžioji dalis veiklų, susijusių su kampanijomis, klientų ryšiais ir reputacijos valdymu, natūraliai priskiriamos šiam vaidmeniui.

Finansų vadovo dalyvavimas leidžia operatyviai vertinti sprendimų ekonominį pagrįstumą ir užtikrinti, kad projekto įgyvendinimas neviršytų biudžeto.

IT specialisto vaidmuo susijes su programinės įrangos patikimumu, duomenų analize, automatizavimu ir technologijų testavimu. Įvertinus, kad viena esminių „Tesla“ problemų yra autopiloto sistemos klaidos, duomenų patikimumas ir programinės įrangos gedimai, šis vaidmuo tampa kritiškas siekiant įgyvendinti techninius pokyčius ir stiprinti vartotojų saugumo jausmą.

Todėl darbuotjų atsakomybės matricai buvo pasirinkti šie 4 sričių specialistai.

5 lentelė. Darbuotojų atsakomybės matrica

| Eil. | Veikla | Darbas | Trukmė mėn. | Atsakingi asmenys |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Projekto vadovas | Komunikacijos specialistas | Finansų vadovas | IT Specialistas |
| 1. | Sukurti tvarumo tematikos reklaminę kampaniją | 1. Surinkti ir apibendrinti duomenis apie įmonės vykdomas tvarumo veiklas kaip kampanijos turinio pagrindą. | 4 | I | - | - | - |
|  |  | 2. Sukurti kampanijos komunikacijos turinį pagal surinktus duomenis (plakatus, video, socialinių tinklų įrašus, šūkius). |  | K | I | K | I |
|  |  | 3. Paskleisti sukurtą medžiagą kaip mokamą (angl. Sponsored) reklamą socialiniuose tinkluose, pasidalinti įrašais per įmonės paskyras ir stebėti auditorijos įsitraukimą. |  | I | ! | K | A |
| 2. | Dalyvauti socialiniuose ir ekologiniuose renginiuose | 1. Atlikti aktualių renginių analizę ir išrinkti tris renginius. | 3 | A | I | I | - |
|  |  | 2. Sukurti pristatymo stendą, paruošti prezentaciją apie įmonės veiklas, pasiekimus ir vertybes, užsakyti įmonės atributikos. |  | ! | I | K | - |
|  |  | 3. Sudalyvauti trijuose renginiuose, pakalbinti renginių dalyvius ir išdalinti lankstinukus bei įmonės atributikos potencialiems partneriais, renginių dalyviams. |  | I | ! | K | - |
| 3. | Įgyvendinti socialinės atsakomybės iniciatyvas | 1. Organizuoti medžių sodinimo akciją vietos bendruomenėje kartu su darbuotojais. | 3 | K | I | I | - |
|  |  | 2. Organizuoti aplinkos tvarkymo akciją kartu su vietos gyventojais ir įmonės kolektyvu. |  | K | I | - | - |
|  |  | 3. Viešinti įmonės socialinės atsakomybės (CSR) veiklas per įmonės komunikacijos kanalus. |  | I | ! | - | I |
| 4. | Tobulinti programinės įrangos patikimumą | 1. Surinkti duomenis iš klaidų žurnalų per paskutinius 6 mėn. ir sudaryti 10 dažniausių klaidų sąrašą. | 3 | K | - | I | ! |
|  |  | 2. Sukurti ir integruoti automatinio funkcionalumo atstatymo algoritmus, kurie po klaidos automatiškai perkrauna atsarginį modulį. |  | I | - | - | ! |
|  |  | 3. Organizuoti testavimus ekstremaliomis sąlygomis (aukšta/žema temperatūra, prastos kokybės kelias) ne trumpiau kaip 1000 valandų. |  | I | - | - | ! |
| 5. | Tirti skirtingų cheminių sudėčių baterijų talpos ir svorio santykį | 1. Laboratorinėmis sąlygomis išmatuoti įvairių ličio jonų baterijų energijos talpą (Wh/kg) ir masę. | 2 | K | - | I | - |
|  |  | 2. Naudojant surinktus duomenis, sukurti modelį, kuris prognozuotų baterijos energijos tankį (Wh/kg) pagal jos cheminę sudėtį ir konstrukcijos parametrus. |  | I | - | I | - |
|  |  | 3. Pateikti rekomendacijas R&D skyriui dėl optimalios baterijų cheminės sudėties būsimoms Tesla transporto priemonėms ar energijos kaupimo sistemoms. |  | I | - | I | - |
| 6. | Įdiegti, tobulinti bei griežtinti kokybės valdymo sistemas | 1. Parengti bei griežtinti kokybės kontrolės procedūras. | 2 | ! | - | - | I |
|  |  | 2. Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus |  | ! | - | I | - |
|  |  | 3. Atlikti vidinį auditą. |  | ! | - | - | - |
| 7. | Įdiegti, tobulinti bei griežtinti kokybės valdymo sistemas | 1. Paruošti klientų apklausos klausimyną (el. forma) su klausimais apie produktą/paslaugą ir klientų įžvelgiamas problemas.. | 3 | A | ! | - | I |
|  |  | 2. Išsiųsti apklausą klientams el. paštu, po 1 000 kiekvienoje iš 5 rinkų, pagrindiniam klientų segmentui |  | I | ! | - | K |
|  |  | 3. Surinkti ir suvesti klientų atsakymus į analitinių ataskaitų sistemą, pateikti įžvalgas ir išvadas auditą. |  | I | ! | K | A |
| 8. | Optimizuoti klientų aptarnavimą baltijos šalių atstovybėse | 1. Apžvelgti esamus aptarnavimo žingsnius atstovybėse: registracijos laiką, konsultacijų trukmę, atsakymo į klausimus laiką, darbuotojų užimtumą | 3 | ! | - | - | A |
|  |  | 2. Paruošti ir įdiegti standartinę aptarnavimo, konsultacijos procedūrą visose atstovybėse (žingsniai: pasveikinimas, poreikių nustatymas, produkto pristatymas) |  | ! | K | K | I |
|  |  | 3. Įdiegti elektroninę grįžtamojo ryšio sistemą (tabletės arba QR kodai atstovybėse, el. apklausos) |  | I | K | - | ! |
| 9. | Stiprinti ryšį su klientais po pardavimo, siunčiant pusmetinius naujienlaiškius | 1. Surinkti turinį naujienlaiškiui (programinės įrangos atnaujinimai, funkcionalumų naujienos, specialūs renginiai), parašyti tekstus, paruošti grafinius elementus ir video medžiagą naujienlaiškiui | 3 | A | ! | I | - |
|  |  | 2. Išsiųsti naujienlaiškį visiems Tesla klientams per el. pašto sistemą ir push pranešimus |  | I | ! | - | K |
|  |  | 3. Paleisti naujienlaiškio siuntimą ir stebėti atidarymo bei paspaudimų rodiklius. |  | I | ! | - | A |
| Projekto pradžios data: 2026.02.02 Projekto pabaigos data:2026.09.03 |  |  |  | Pastaba: A – atsakingas už sprendimus; I – turi būti informuotas; K – konsultuoja; ! – asmeniškai atsakingas |  |  |  |

## Projekto kaštai

### Žmogiškųjų ir materialinių išteklių planas

Žmogiškieji ištekliai apima projekto vadovą, rinkodaros specialistus, komunikacijos ir klientų aptarnavimo darbuotojus, IT bei duomenų analitikos specialistus, kurie bus atsakingi už numatytų veiklų planavimą, įgyvendinimą ir stebėseną. Materialiniai ištekliai – tai projekto vykdymui reikalinga techninė ir programinė įranga, biuro priemonės, reklaminė medžiaga, transportas ir kiti resursai. Detalus materialinių išteklių sąrašas, jų kiekiai ir numatomos sąnaudos pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

6 lentelė. Identifikuotoms veikloms numatytas išteklių sąrašas

| Nr. | Veiklos | Trukmė(dienos) | Pradžia | Pabaiga | Reikalingi ištekliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Žmogiškieji | Darbo dienos | Materialiniai | Vnt. |
| 1. | 1.1. Sukurti tvarumo tematikos reklaminę kampaniją | 16 | 26-02-02 | 26-05-08 | Projekto vadovas / komunikacijos koordinatorius | 10 | Aukštos raiškos kamera | 1 |
|  |  |  |  |  | Įmonės atstovas (aprodo esamas tvarumo veiklas) | 5 | Filmavimo dronas | 1 |
|  |  |  |  |  | Tvarumo ekspertas-konsultantas | 5 | Mikrofonas | 1 |
|  |  |  |  |  | Turinio kūrėjas (copywriteris + socialinių tinklų vadybininkas) | 10 | Šviestuvai | 1 |
|  |  |  |  |  | Grafikos ir video dizaineris (multimedijos kūrėjas) | 12 | Trikojis kamerai | 1 |
|  |  |  |  |  | Fotografas | 3 | Nešiojami kompiuterai | 3 |
|  |  |  |  |  | - | - | Adobe programų paketo licenzija | 1 |
|  |  |  |  |  | - | - | Automobilis keliavimui po filmavimo vietas | 1 |
|  |  |  |  |  | - | - | Facebook reklama | 1 |
| 2. | 1.2. Dalyvauti socialiniuose ir ekologiniuose renginiuose | 139 | 26-02-24 | 26-05-08 | Renginių koordinatorius | 10 | Modulinis parodų stendas | 1 |
|  |  |  |  |  | Tvarumo ekspertas (įmonės atstovas) | 6 | Stendo stalelis | 1 |
|  |  |  |  |  | Grafikos ir video dizaineris | 7 | Stendo kėdės | 3 |
|  |  |  |  |  | Komunikacijos specialistas | 10 | Reklaminė siena | 1 |
|  |  |  |  |  | Fotografas | 4 | PowerPoint prezentacija | 1 |
|  |  |  |  |  | - | - | Nešiojamas kompiuteris | 1 |
|  |  |  |  |  | Asistentas | 4 | Lankstinukai A5 formato | 500 |
|  |  |  |  |  | - | - | Medžiaginiai maišeliai | 50 |
|  |  |  |  |  | - | - | Puodeliai | 50 |
|  |  |  |  |  | - | - | Lipdukų komplektai | 70 |
|  |  |  |  |  | - | - | Rašikliai | 50 |
|  |  |  |  |  | - | - | Mikro autobusas | 1 |
| 3. | 1.3. Įgyvendinti socialinės atsakomybės iniciatyvas | 12 | 26-04-20 | 26-05-05 | Komunikacijos specialistas | 20 | Automobilis | 1 |
|  |  |  |  |  | Tvarumo ekspertas | 5 | Kompiuteris | 1 |
|  |  |  |  |  | Teisininkas | 3 | Kompiuteris | 1 |
|  |  |  |  |  | Rinkodaros specialistas | 7 | Kompiuteris | 1 |
|  |  |  |  |  | Turinio kūrėjas | - | Medžių sodinukai | 500 |
| 4. | 2.1. Tobulinti programinės įrangos patikimumą | 103 | 26-02-02 | 26-06-24 | Programuotojas | 90 | Programinės įrangos kūrimo įrankių licencijos (IDE) | 3 |
|  |  |  |  |  | Testuotojas | 60 | Testavimo įrangos rinkiniai (diagnostikos įrenginiai, sensoriai) | 5 |
|  |  |  |  |  | Duomenų analitikas | 40 | Analizės programų licencijos (pvz., MATLAB, Power BI) | 5 |
|  |  |  |  |  | Kokybės vadovas | 30 | Dokumentacijos ir ataskaitų rengimo priemonės (Confluence) | 1 |
|  |  |  |  |  | DI Specialistas | 30 | Modelių mokymo debesijos paskyros | 2 |
| 5. | 2.2. Tirti skirtingų cheminių sudėčių baterijų talpos ir svorio santykį | 30 | 26-06-25 | 26-07-27 | Chemikas | 20 | Skirtingų cheminių sudėčių Li-ion baterijos | 5 |
|  |  |  |  |  | Elektronikos inžinierius | 15 | Elektros matavimo prietaisas | 1 |
|  |  |  |  |  | Transporto inžinierius | 15 | Bandymų stendas | 1 |
|  |  |  |  |  | Fizikas | 10 | Simuliavimo programinė įranga | 1 |
|  |  |  |  |  | Duomenų analitikas | 5 | Duomenų analizės programinė įranga | 1 |
|  |  |  |  |  | Produkto vadovas | 5 | 3D modeliavimo programinė įranga | 1 |
| 6. | 2.3 Įdiegti, tobulinti bei griežtinti kokybės valdymo sistemas | 20 | 26-02-02 | 25-02-27 | Projekto vadovas | 20 | Kompiuteris su biuro progaminė įranga | 1 |
|  |  |  |  |  | IT specialistas | 40 | Kompiuteris Programinė įranga kokybės valdymui (QMS) Testavimo įranga / virtualios aplinkos | 3 |
|  |  |  |  |  | Elektronikos inžinierius | 35 | Elektronikos testavimo įranga Įrenginių programavimo įrankiai | 2 |
|  |  |  |  |  | Duomenų analitikas | 15 | Kompiuteris su biuro progaminė įranga Prieiga prie sistemų duomenų | 1 |
|  |  |  |  |  | Personalo mokymų specialistas | 15 | - | - |
| 7. | 3.1. Rinkti klientų atsiliepimus | 7 | 26-07-28 | 26-07-29 | Rinkodaros specialistas | 40 | Apklausos platformos licencija (pvz. SurveyMonkey) | 1 |
|  |  |  |  |  | Duomenų analitikas | 35 | Klientų duomenų bazės prieigos paskyros | 3 |
|  |  |  |  |  | Vertėjas | 2 | Apklausos dizaino šablonai ir vizualiniai elementai | 1 |
|  |  |  |  |  | Komunikacijos specialistas | 30 | pašto siuntimo sistema | 1 |
|  |  |  |  |  | Projekto vadovas | 20 | Duomenų analizės ir vizualizacijos programos (licenzijos) | 1 |
| 8. | 3.2. Optimizuoti klientų aptarnavimą baltijos šalių atstovybėse | 13 | 26-07-28 | 26-08-1 | Klientų aptarnavimo vadovas | 40 | Automobilis | 1 |
|  |  |  |  |  | Verslo procesų analitikas | 40 | Kompiuteris | 1 |
|  |  |  |  |  | Klientų aptarnavimo treneris | 5 | Kompiuteris | 1 |
|  |  |  |  |  | IT specialistas | 5 | Kompiuteris | 2 |
| 9. | 3.3. Stiprinti ryšį su klientais po pardavimo, siunčiant pusmetinius naujienlaiškius | 17 | 26-08-12 | 26- 09-03 | Komunikacijos specialistas | 30 | pašto rinkodaros platformos licencija (Mailchimp / SendGrid) | 1 |
|  |  |  |  |  | Grafikos dizaineris | 25 | Dizaino šablonai / vizualiniai elementai (naujienlaiškio maketai, piktogramos) | 5 |
|  |  |  |  |  | Duomenų analitikas | 20 | Analitikos įrankiai (Google Analytics, Power BI) | 1 |
|  |  |  |  |  | Projekto vadovas | 15 | - | - |

### Projekto biudžetas

Projekto įgyvendinimui būtina aiškiai suplanuoti žmogiškuosius išteklius, kurie užtikrintų efektyvų veiklų koordinavimą, technologinių sprendimų kūrimą, komunikacijos organizavimą ir kokybės gerinimą. Tam reikalingi įvairių sričių specialistai – nuo projektų vadovų ir rinkodaros ekspertų iki inžinierių, mokslininkų, IT profesionalų bei klientų aptarnavimo trenerių. Kiekvieno specialisto darbo įkainis nustatytas atsižvelgiant į rinkos sąlygas, reikiamą kompetenciją ir atsakomybės lygį, todėl žmogiškųjų išteklių planavimas yra grindžiamas realistiškomis ir pagrįstomis prielaidomis. Toks struktūruotas požiūris leidžia užtikrinti, kad visos projekto veiklos būtų atliekamos profesionaliai ir sklandžiai.

7 lentelė. Žmogiškieji ištekliai

| Žmogiškieji ištekliai | Valandinis įkainis | Pagrindimas (veiklos + rinkos kaina) |
| --- | --- | --- |
| Projekto vadovas | 30,00 €/h | Būtinas koordinuoti tris pagrindines projekto kryptis (rinkodara, technologiniai sprendimai, klientų aptarnavimas), užtikrinti veiklų suderinamumą, grafiką ir biudžeto kontrolę. 30 €/h įkainis atitinka vidutinį projektų vadovų konsultacinį valandinį atlygį Lietuvoje ir nėra per didelis, atsižvelgiant į atsakomybės lygį. |
| Komunikacijos koordinatorius | 21,00 €/h | Atsakingas už reklaminę kampaniją, socialinių tinklų komunikaciją, renginių viešinimą ir CSR veiklų komunikaciją. 21 €/h įkainis yra vidutinio lygio specialisto kaina rinkoje ir pagrįstas dėl reikalingų profesinių įgūdžių, bet nėra priskirtas prie aukščiausios grandies konsultantų. |
| Įmonės atstovas | 20,00 €/h | Reikalingas oficialiai atstovauti įmonei renginiuose, parodose, susitikimuose su partneriais ir žiniasklaida. 20 €/h kaina atitinka vidutinį vadybinio lygio darbuotojo valandinį kaštą, įskaitant mokesčius ir darbdavio išlaidas. |
| Tvarumo ekspertas | 35,00 €/h | Konsultuoja tvarumo kampanijos turinį, CSR iniciatyvas, dalyvauja renginiuose kaip ekspertas. Tvarumo ekspertų įkainiai rinkoje yra aukštesni dėl reikalingų specifinių žinių, todėl 35 €/h yra pagrįstas ir artimas rinkos vidurkiui tokio tipo konsultacijoms. |
| Turinio kūrėjas | 20,00 €/h | Kuria tekstus socialiniams tinklams, naujienlaiškiams, lankstinukams, CSR istorijoms. 20 €/h atitinka vidutinį tekstų kūrėjų ir socialinių tinklų turinio kūrėjų įkainį ir yra racionalus projektiniam darbui. |
| Grafikos ir video dizaineris | 20,00 €/h | Maketuoja stendus, lankstinukus, kuria vizualus ir video įrašus kampanijai bei renginių komunikacijai. 20 €/h atitinka vidutinį jauno–vidutinio lygio dizainerio įkainį rinkoje, todėl kaina yra pagrįsta. Turi reikalingą programinę įrangą video montavimui (Adobe ar kt.) |
| Fotografas | 15,00 €/h | Dokumentuoja renginius, CSR iniciatyvas, parodas, kad būtų galima naudoti medžiagą viešinimui ir ataskaitai. 15 €/h – kuklus, žemiau vidutinio laisvai samdomų fotografų įkainis, todėl ekonomiškas pasirinkimas projektui. Turi turėti aukštos kokybės kamerą, trikojus, filmavimo droną, šviestuvus bei mikrafoną. |
| Renginių koordinatorius | 20,00 €/h | Organizuoja logistiką, renginių programą, koordinuoja dalyvavimą parodose ir socialiniuose renginiuose. 20 €/h atitinka vidutinį renginių organizatorių valandinį įkainį ir yra proporcingas atsakomybės lygiui. |
| Asistentas | 15,00 €/h | Padeda su registracijomis, atributika, dokumentacija, praktine renginių ir CSR veiklų organizacija. 15 €/h atspindi pradinio/jaunesniojo administracinio darbuotojo rinkos lygį ir yra ekonomiškai pagrįsta. |
| Teisininkas | 90,00 €/h | Konsultuoja dėl sutarčių su paslaugų tiekėjais, duomenų apsaugos, renginių ir CSR veiklų teisinių aspektų. Teisinių konsultacijų valandinis įkainis rinkoje dažnai siekia 80–150 €/h, todėl 90 €/h patenka į žemesnę–vidutinę profesionalų kategoriją ir yra pagrįstas. |
| Rinkodaros specialistas | 25,00 €/h | Kuria rinkodaros strategiją, planuoja reklamos kanalus, analizuoja kampanijos rezultatus. 25 €/h – rinkodaros specialisto rinkos vidurkis, atitinkantis reikalingą kompetenciją ir atsakomybę. |
| Programuotojas | 35,00 €/h | Atsakingas už programinės įrangos patikimumo gerinimą, automatinių algoritmų kūrimą ir testavimo rezultatų integravimą. 35 €/h atitinka IT specialistų rinkos įkainius projektiniu pagrindu ir yra konkurencingas siekiant kvalifikuoto specialisto. |
| Duomenų analitikas | 30,00 €/h | Analizuoja baterijų bandymų, programinės įrangos klaidų ir klientų apklausų duomenis bei parengia įžvalgas. 30 €/h įkainis atitinka duomenų analitikų rinkos atlygio lygį, ypač dirbant su specializuotomis analizės priemonėmis. |
| Kokybės vadovas | 35,00 €/h | Kuria ir griežtina kokybės kontrolės procedūras, organizuoja vidinius auditus, prižiūri testavimo rezultatus. 35 €/h yra būdinga kvalifikuotam kokybės specialistui, ypač dirbančiam su techniniais projektais. |
| DI specialistas | 25,00 €/h | Kuriami ir optimizuojami DI modeliai, naudojami duomenų analizei ir automatizavimui. 25 €/h yra nuosaikus įkainis DI kompetenciją turinčiam specialistui, kadangi tokios kompetencijos rinkoje vertinamos gana aukštai. |
| Chemikas | 45,00 €/h | Atlieka skirtingų ličio jonų baterijų sudėčių laboratorinius tyrimus ir analizę. 45 €/h kaina pagrįsta tuo, kad tai yra aukštos kvalifikacijos laboratorinis specialistas, dirbantis su specifine chemine įranga ir medžiagomis. |
| Transporto inžinierius | 35,00 €/h | Dalyvauja testavimuose, vertina transporto sistemų saugumą ir eksploatacines savybes. 35 €/h atitinka inžinierių rinkos lygį techniniuose projektuose. |
| Fizikas | 35,00 €/h | Modeliuoja fizinius procesus (pvz., energijos perdavimą, baterijų elgseną), analizuoja eksperimentinius duomenis. 35 €/h kaina atitinka specializuotų mokslinių tyrėjų rinkos lygį. |
| Produkto vadovas | 40,00 €/h | Derina technologinių tyrimų (baterijos, kokybė, programinė įranga) rezultatus su produkto vystymo planais. 40 €/h yra atitinkamas vidutinio/aukštesnio lygio produkto vadovo tarifas rinkoje. |
| IT specialistas | 40,00 €/h | Diegia ir prižiūri kokybės valdymo sistemas, testavimo aplinkas ir klientų aptarnavimo IT sprendimus. 40 €/h atitinka IT infrastruktūros ir sistemų administratorių rinkos lygį. |
| Elektronikos inžinierius | 35,00 €/h | Atlieka elektronikos komponentų testavimą, dirba su bandymų stendais ir matavimo įranga. 35 €/h yra būdingas tokio lygio inžinieriaus įkainis. |
| Personalo mokymų specialistas | 30,00 €/h | Rengia ir veda mokymus darbuotojams apie kokybės procedūras ir klientų aptarnavimo standartus. 30 €/h kaina atitinka mokymų specialistų rinkos vidurkį. |
| Klientų aptarnavimo treneris | 35,00 €/h | Kuria ir diegia klientų aptarnavimo metodikas, veda praktinius mokymus atstovybėse. 35 €/h įkainis pagrįstas tuo, kad tai siauresnės specializacijos konsultantas, dirbantis su procesų ir elgsenos keitimu. |
| Verslo procesų analitikas | 40,00 €/h | Analizuoja esamus klientų aptarnavimo ir vidinius procesus, teikia optimizavimo rekomendacijas. 40 €/h atitinka analitikų ir konsultantų įkainius, dirbančius su procesų tobulinimu. |
| Vertėjas | 20,00 €/h | Verčia apklausas ir komunikacijos medžiagą į kelias kalbas, kad būtų galima dirbti su skirtingomis rinkomis. 20 €/h įkainis atitinka laisvai samdomų vertėjų rinkos lygį, ypač dirbant su techninio pobūdžio turiniu. |
| Testuotojas | 20,00 €/h | Atlieka programinės įrangos testavimą, dokumentuoja klaidas, dalyvauja 320 valandų testavimo cikluose. 20 €/h atitinka pradinio–vidutinio lygmens testuotojų rinkos įkainius ir yra ekonomiškas projekto mastui. |

Pagal lentelėje pateiktus duomenis (žr. Lentelė 7) galima teigti, kad projekto žmogiškųjų išteklių sąnaudos suformuotos subalansuotai, įtraukiant tiek strateginio, tiek techninio lygmens specialistus. Įkainiai atspindi realias rinkos kainas ir yra proporcingi specialistų atsakomybėms bei užduočių sudėtingumui. Tokia išteklių struktūra leidžia įgyvendinti įvairias projekto veiklas – pradedant komunikacijos ir renginių organizavimu, baigiant laboratoriniais tyrimais, programinės įrangos tobulinimu ir kokybės kontrolės procesais. Aiškiai suplanuotos funkcijos ir racionaliai paskirstyti finansai sudaro tvirtą pagrindą sėkmingam projekto įgyvendinimui ir užtikrina, kad visi numatyti tikslai galėtų būti pasiekti efektyviausiu būdu.

Projekto įgyvendinimas reikalauja ne tik kvalifikuotų specialistų, bet ir tinkamai parinktų materialiųjų išteklių, kurie užtikrintų sklandų veiklų vykdymą, techninių sprendimų kūrimą, duomenų analizę bei komunikacijos procesus. Siekiant efektyviai suplanuoti ir pagrįsti išlaidas, buvo įvertintos tiek įrangos, tiek programinės įrangos, tiek įvairių priemonių rinkos kainos ir jų būtinybė projekto veikloms. Materialieji resursai apima tiek esamus, papildomų kaštų nereikalaujančius išteklius, tiek specializuotą techniką, programinę įrangą ir reprezentacines priemones, tiesiogiai prisidedančias prie projekto tikslų įgyvendinimo. Tokia išteklių struktūra leidžia užtikrinti, kad projektas būtų vykdomas profesionaliai, ekonomiškai ir efektyviai.

8 lentelė. Materialieji ištekliai

| Materialieji ištekliai | Kaina vnt. | Pagrindimas (veiklos + rinkos kaina) |
| --- | --- | --- |
| Nešiojamas kompiuteris (14) | 0,00 € | Naudojamas iš esamų resursų, papildomų kaštų projektui nesukelia. |
| Automobilis (3) | 0,00 € | Naudojamos esamos įmonės transporto priemonės, todėl papildomai neįkainojama projekto biudžete. |
| Modulinis parodų stendas | 3000,00 € | Naudojamas dalyvavimui parodose ir renginiuose, pristatant įmonę ir projektą. 3 000 € suma atitinka vidutinio dydžio modulinių stendų rinkos kainą (konstrukcija + dizainas). |
| Stendo stalelis | 50,00 € | Nedidelė papildoma įrengimo priemonė stendui. 50 € yra standartinis parodinių baldų kainos lygis. |
| Stendo kėdės (3) | 50,00 € | Kėdės skirtos stendo zonai įrengti; 150 € (apie 50 €/vnt.) atitinka tipinę parodinių baldų kainą rinkoje. |
| Reklaminė siena | 500,00 € | Naudojama vizualiniam įvaizdžiui formuoti renginiuose, fotosesijose. 500 € yra vidutinė reklaminės sienos (spausdintas stendas) kaina. |
| Lankstinukai A5 (500 vnt.) | 1,00 € | Vieneto kaina nurodyta 1 €, visam kiekiui – atitinka nedidelio tiražo ofsetinės ar skaitmeninės spaudos kainą rinkoje. |
| Medžiaginiai maišeliai (50) | 3,00 € | Vieneto kaina 3 € atitinka ekologiškų, su spauda, medžiaginių maišelių kainą. |
| Puodeliai (50) | 5,00 € | Reklaminiai puodeliai su spauda vidutiniškai kainuoja apie 5 €/vnt., todėl kaina pagrįsta. |
| Lipdukų komplektai (70) | 2,00 € | 2 €/vnt. komplektas atitinka nedidelės apimties individualios spaudos kainą. |
| Rašikliai (50) | 3,00 € | 3 €/vnt. – tai reklaminiai rašikliai su logotipu, atitinkantys rinkos kainas. |
| Mikro autobuso nuoma | 200,00 € | Reikalingas komandos ir įrangos vežimui į renginius. 200 € už nuomos dieną yra vidutinė mikroautobuso nuomos rinkos kaina su draudimu. |
| Testavimo įrangos rinkiniai | 800,00 € | Naudojami programų ir įrangos testavimui, įskaitant diagnostikos įrenginius ir sensorius. 800 € atspindi vidutinės klasės bandymų įrangos kainą. |
| Analizės programų licencijos (MATLAB, Power BI) | 300,00 € | Duomenų analizei ir modeliavimo darbams reikalingi įrankiai. 300 € suma atitinka dalinių/licencijuotų paketų ar prenumeratų kainas. |
| Confluence licencija | 120,00 € | Skirta dokumentacijai ir projekto ataskaitų valdymui. 120 €/metus yra artima bazinių versijų licencijų kainai. |
| Modelių mokymo debesijos paskyra | 500,00 € | Naudojama DI modelių mokymui ir duomenų apdorojimui. 500 € suma pagrįsta vidutinėmis debesijos paslaugų sąnaudomis vidutinio dydžio projektui. |
| Skirtingų cheminių sudėčių Li-ion baterijos | 500,00 € | Reikalingos bandymams ir tyrimams (2.2 veikla). 500 € atspindi tyriminio kiekio laboratorinių baterijų kainą. |
| Elektros matavimo prietaisas | 200,00 € | Naudojamas baterijų ir sistemų elektrinių parametrų matavimui. 200 € suma atitinka vidutinio tikslumo matavimo prietaiso kainą. |
| Bandymų stendas | 1000,00 € | Naudojamas sistemų ir baterijų testavimui įvairiomis sąlygomis. 1 000 € – vidutinės klasės bandymų stendo kaina rinkoje. |
| Simuliavimo programinė įranga | 1500,00 € | Reikalinga fizinių ir cheminių procesų modeliavimo darbams. 1 500 € atspindi vienos profesionalios licencijos kainą. |
| Duomenų analizės programinė įranga | 800,00 € | Naudojama apklausų ir klientų duomenų analizei. 800 € suma pagrįsta kelių licencijų arba išplėstinio funkcionalumo įsigijimu. |
| 3D modeliavimo programinė įranga (AutoCAD Inventor, Solidworks) | 2000,00 € | Reikalinga baterijų ir sistemų konstrukcijoms modeliuoti. 2 000 € yra būdinga profesionalios 3D programinės įrangos kainai. |
| Programinė įranga kokybės valdymui (QMS) + testavimo aplinkos | 1500,00 € | QMS sistema reikalinga procesams ir dokumentams valdyti, o virtualios aplinkos – testavimams. 1 500 € atitinka vidutinių QMS sprendimų ir testavimo aplinkų kaštus. |
| Elektronikos testavimo įranga, įrenginių programavimo įrankiai | 1000,00 € | Naudojama elektronikos modulių testavimui ir programavimui. 1 000 € suma pagrįsta bazinio komplekto su keliais prietaisais kaina. |
| Kompiuteris su biuro programine įranga + prieiga prie sistemų duomenų | 900,00 € | Duomenų analitikams ir procesų analitikams reikalinga darbo stotis. 900 € yra vidutinės klasės kompiuterio su licencijomis kaina. |
| Apklausos platformos licencija (pvz. SurveyMonkey) | 400,00 € | Reikalinga klientų apklausoms vykdyti (3.1 veikla). 400 € bendra suma atitinka kelių mėnesių ar metinės prenumeratos kainą. |
| Klientų duomenų bazės prieigos paskyros | 600,00 € | Suteikia prieigą analizei ir segmentavimui; 600 € suma atitinka licencijavimo ar prieigos kainas CRM sistemose. |
| Duomenų analizės ir vizualizacijos programos (licencijos) | 800,00 € | Naudojamos apklausų ir klientų duomenų analizei, ataskaitų vizualizacijai. 800 € suma atitikta kelių vartotojų licencijas. |
| Pašto rinkodaros platformos licencija (Mailchimp / SendGrid) | 300,00 € | Reikalinga pusmetiniams naujienlaiškiams ir kampanijoms (3.3 veikla). 300 € yra realistiška riboto laikotarpio prenumeratos suma. |
| Analitikos įrankiai (Google Analytics, Power BI ir pan.) | 600,00 € | Naudojami stebėti naujienlaiškių atidarymus, paspaudimus, svetainės srautus. 600 € yra pagrįsta suma už papildomas funkcijas ir integracijas. |
| Facebook reklama | 200,00 € | Biudžetas mokamai reklaminei kampanijai socialiniuose tinkluose. 200 € – nedidelis, bet pakankamas testinei/mokomajai kampanijai. |
| Medžių sodinukai | 5,00 € | Vieneto kaina 5 € atitinka kokybiškų sodinukų rinkos kainą, CSR iniciatyvos „medžių sodinimo akcija“ įgyvendinimui. |

Materialiųjų išteklių planas (žr. Lentelė 8) sudarytas atsižvelgiant į projekto veiklų pobūdį ir būtinybę naudoti tam tikras darbo priemones, įrangą ir licencijas. Dalį reikalingų resursų suteikia įmonė, todėl projektui jie nesukelia papildomų kaštų, o kitos priemonės įtrauktos pagal realias rinkos kainas ir funkcinius poreikius. Įsigyjama įranga ir programinės įrangos licencijos užtikrina kokybišką duomenų analizę, testavimus, procesų dokumentavimą, komunikacijos vykdymą ir renginių organizavimą. Pagrįsti kaštai rodo, kad pasirinkti materialieji ištekliai yra ekonomiški, atitinka projekto mastą ir sudaro tinkamą techninį bei metodinį pagrindą sėkmingam projekto įgyvendinimui.

### Projekto pirkimų planas

9 lentelė. Pirkimų planas

| Eil. Nr. | Pirkimas projekte (prekės / paslaugos / darbai) | Pirkimą vykdantis subjektas | Pirkimo objektas | Pirkimo objekto vertė (Eur, be PVM) | Planuojamas pirkimo vykdymo laikotarpis | Pirkimo būdas | Pirkimo būdo pasirinkimo argumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paslaugos | Tesla | Integruotos tvarumo tematikos reklamos kampanijos sukūrimo ir sklaidos paslaugos (reklaminiai klipai, vizualai, socialinių tinklų komunikacija). | 4 000,00 | 2025 m. lapkritis | Mažos vertės pirkimas | Pirkimo vertė neviršija mažos vertės ribų, todėl pasirenkamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, siekiant skaidrios konkurencijos ir geriausio kainos ir kokybės santykio. |
| 2. | Paslaugos ir prekės | Tesla | Dalyvavimo tarptautinėse parodose ir konferencijose paslaugų pirkimas (modulinio stendo nuoma ir įrengimas, stendo baldai, reklaminė siena, mikro autobuso nuoma). | 3 800,00 | 2026 m. gegužė | Mažos vertės pirkimas | Pirkimo vertė neviršija mažos vertės ribų, todėl pasirenkamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, siekiant skaidrios konkurencijos ir geriausio kainos ir kokybės santykio. |
| 3. | Prekės | Tesla | Reklaminė ir reprezentacinė atributika: lankstinukai A5 (500 vnt.), medžiaginiai maišeliai (50), puodeliai (50), lipdukų komplektai (70), rašikliai (50). | 1190,00 | 2026 m. gegužė | Mažos vertės pirkimas | Pirkimo vertė neviršija mažos vertės ribų, todėl pasirenkamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, siekiant skaidrios konkurencijos ir geriausio kainos ir kokybės santykio. |
| 4. | Prekės | Tesla | Testavimo ir laboratorinė įranga bei baterijų tyrimams reikalingos medžiagos (testavimo įrangos rinkiniai, Li-ion baterijos, elektros matavimo prietaisas, bandymų stendas, simuliavimo ir duomenų analizės programos, 3D modeliavimo programinė įranga, elektronikos testavimo įranga, kompiuteris su biuro programine įranga). | 9 620,00 | 2026 m. balandis | Mažos vertės pirkimas | Pirkimo vertė neviršija mažos vertės ribų, todėl pasirenkamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, siekiant skaidrios konkurencijos ir geriausio kainos ir kokybės santykio. |
| 5. | Paslaugos | Tesla | Procesų analizė, dokumentacijos parengimas, mokymai, sertifikavimas. | 1 500,00 | 2025 m. lapkritis - gruodis | Mažos vertės pirkimas | Pirkimo vertė neviršija mažos vertės ribų, todėl pasirenkamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, siekiant skaidrios konkurencijos ir geriausio kainos ir kokybės santykio. |
| 6. | Paslaugos | Tesla | Klientų apklausų ir duomenų analizės platformos licencijos, naujienlaiškių siuntimo ir analitikos sistemų licencijos (apklausų platforma, klientų DB prieigos, duomenų analizės programos, pašto rinkodaros platforma, analitikos įrankiai, socialinių tinklų reklama). | 2 905,00 | 2026 m. gegužė | Mažos vertės pirkimas | Pirkimo vertė neviršija mažos vertės ribų, todėl pasirenkamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, siekiant skaidrios konkurencijos ir geriausio kainos ir kokybės santykio. |
| 7. | Paslaugos | Tesla | Mokymų ir konsultacijų paslaugos (klientų aptarnavimo standartų, kokybės valdymo ir tvarumo mokymai darbuotojams). | 2 000,00 | 2026 m. gegužė - birželis | Mažos vertės pirkimas | Pirkimo vertė neviršija mažos vertės ribų, todėl pasirenkamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, siekiant skaidrios konkurencijos ir geriausio kainos ir kokybės santykio. |
| 8. | Prekės | Tesla | Medžių sodinukai CSR iniciatyvai „medžių sodinimo akcija“. | 2 000,00 | 2026 m. rugsėjis | Mažos vertės pirkimas | Pirkimo vertė neviršija mažos vertės ribų, todėl pasirenkamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, siekiant skaidrios konkurencijos ir geriausio kainos ir kokybės santykio. |

Išvados

- Atlikus „Tesla“ situacijos, problemų ir priežasčių analizę nustatyta, kad pagrindinis įmonės iššūkis yra silpnėjantis vartotojų pasitikėjimas, kylantis ne iš vieno veiksnio, bet iš tarpusavyje susijusių problemų – automobilių kokybės trūkumų, autopiloto saugumo incidentų, ribotos modelių pasiūlos ir nepakankamai išvystyto aptarnavimo tinklo. Projekto siūlomi sprendimai orientuoti į kompleksinį įvaizdžio gerinimą, apimantį tiek technologinius, tiek komunikacinius aspektus.

- Vertinant vartotojų pasitikėjimo atkūrimo svarbą, projekte pasirinkta kryptis stiprinti ryšį su klientais per geresnį aptarnavimą, sistemingą grįžtamojo ryšio rinkimą ir standartizuotų aptarnavimo procedūrų diegimą atstovybėse. Tai leidžia ne tik greičiau identifikuoti problemas, bet ir demonstruoti įmonės orientaciją į klientų poreikius.

- Atsižvelgiant į „Tesla“ reputacijos iššūkius viešojoje erdvėje, projekte numatyta aktyviai stiprinti įmonės įvaizdį per tvarumo komunikaciją ir socialinės atsakomybės iniciatyvas. Tokie veiksmai leidžia formuoti nuoseklų ir faktais pagrįstą prekės ženklo naratyvą, mažinant skirtumą tarp deklaruojamų vertybių ir realios įmonės veiklos.

- Įvertinus projekto veiklų nustatyta, kad įvaizdžio gerinimas reikalauja nuoseklaus ir tarpusavyje suderinto veiklų įgyvendinimo, apimančio rinkodarą, technologinius sprendimus ir klientų aptarnavimą. Todėl projekte numatyta aiški veiklų seka, tarpusavio priklausomybės ir atsakomybės paskirstymas, užtikrinantis kryptingą projekto eigą.

- Įvertinus projekto kaštų struktūrą nustatyta, kad numatytos investicijos yra pagrįstos ir orientuotos į ilgalaikę vertę, o ne trumpalaikį įvaizdžio „pagerinimą“. Toks požiūris leidžia suderinti finansinį tvarumą su įmonės reputacijos, klientų pasitikėjimo ir konkurencinio pranašumo stiprinimu.

Literatūros šaltiniai

- Process groups: a practice guide (2023)

- Kerzner, H., Wiley, J. & sons. (2018). Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 12th edition.

- Project Management QuickStart Guide: The Simplified Beginner’s Guide to Precise Planning, Strategic Resource Management, and Delivering World Class Results (2022). books.google.com

- John Hermarij (2020). Better Practices of Project Management based on IPMA competences, 4 ed.

- A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) and the standard for project management, 2021

- IPMA Project Excellence Baseline® or PEB (2019)

- Stephen Barker and Rob Cole (2019). Brilliant Project Management: What the best project managers know, do, and say (5Ed)

- Projektų valdymas. (2011). Čiutienė R., Meilienė E., Neverauskas B., Stankevičius V. E-knyga. KTU, Technologija. www.leidykla.ktu.lt.

- Planning, performing, and controlling projects. (2010). Angus R.B., Gundersen N.A.

- IPMA Individual Competence Baseline®, ICB version 4. (2019)

- IPMA Organisational Competence Baseline® or OCB (2019)