# Tesla įvaizdžio gerinimas

# PROJEKTO KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO PLANAS

Versija 1.2 | Pateiktos kopijos redakcija – teikiama derinti

2026 m. spalio 29 d.

# TRUMPAS PROJEKTO APRAŠAS

Projekto poreikis. Augant konkurencijai Baltijos šalių elektromobilių rinkoje, siekiama stiprinti „Tesla“ reputaciją, vartotojų pasitikėjimą ir tvarumo komunikacijos patikimumą. Projekto tikslas (pagal ataskaitos 2 skyrių) – stiprinti įmonės teigiamą įvaizdį tvarumo srityje, įgyvendinant komunikacijos kampaniją ir socialinės atsakomybės iniciatyvas, kurios skatintų didesnį klientų susidomėjimą elektromobiliais bei prisidėtų prie jų pardavimų augimo.
Uždaviniai: 1) parengti tvarumo komunikacijos kampanijos turinį; 2) dalyvauti dviejuose socialiniuose / ekologiniuose renginiuose (transporto inovacijų parodoje ir tvarumo / energetikos konferencijoje ar „expo“); 3) surengti dvi aplinkosaugines iniciatyvas (medžių sodinimą ir aplinkos / atliekų tvarkymą); 4) kiekvieną mėnesį paskelbti po tris trumpus vaizdo įrašus apie socialinės atsakomybės veiklas.
Siekiami rezultatai – kampanijos turinys, 2 įvykę renginiai, 2 užfiksuotos iniciatyvos ir 3 vaizdo įrašai per mėnesį. Pasiekiamumas, įsitraukimas, dalyvių skaičius, pasitikėjimo pokytis, medžių ir surinktų atliekų kiekiai vertinami kaip poveikio rodikliai, bet faktinės jų reikšmės dar nežinomos.
Rengėjai: Kristupas Kuras, Lukas Račkauskas, Žygimantas Latkauskas ir Lukas Sipavičius. Siūlomas funkcijų paskirstymas: komunikacija; renginiai ir CSR iniciatyvos; rodikliai, finansai ir rizikų stebėsena; bendruomenių įtraukimas ir grįžtamojo ryšio rinkimas. Bendras projekto koordinavimas paskiriamas komandos susitarimu. Konkrečios atsakomybės tvirtinamos komandos susitarimu. Išplėstinė komanda pagal poreikį: renginių organizatoriai, bendruomenių ir komunikacijos partneriai, duomenų apsaugos / teisės konsultantai.
Statusas: projektas planuojamas; šiame plane papildomai nustatyti KPI slenksčiai, atsakomybių paskirstymas ir rizikos sąnaudos yra SIŪLYMAI, ne ataskaitoje patvirtinti faktai.

# VERSIJOS ATNAUJINIMAS

| Versija | Rengėjai | Peržiūros data | Patvirtino | Patvirtinimo data | Keitimo priežastis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | K. Kuras, L. Račkauskas, Ž. Latkauskas, L. Sipavičius | 2026-10-28 | Dar nepatvirtinta | — | Pirminis plano parengimas pagal projekto ataskaitą |
| 1.2 | DI agentas pagal Kristupo prašymą | 2026-10-29 | Dar nepatvirtinta | — | Perrašytas 5 skyrius; kitų skyrių turinys nekeistas |

Pirminė plano versija: 2026-10-28; patvirtinimo būsena: nepatvirtinta.

# TURINYS

1. Įvadas

1.1. Kokybės užtikrinimo plano tikslas

2. Pagrindinės projekto ciklo fazės ir kokybės įtaka jų valdymui

3. Projekto ciklo fazių sąsajų su projekto procesais aprašas

4. Projekto kokybės valdymo apžvalga

4.1. Projekto organizavimo ir atsakomybės paskirstymo apžvalga

4.2. Kokybės vertinimo metodai ir sąsajos su rezultatais

5. Projekto kokybės valdymas

5.1. Kokybės planavimas

5.2. Kokybės užtikrinimas

5.2.1. Projekto kokybės analizė

5.2.2. Projekto kokybės tobulinimas

5.3. Projekto kokybės kontrolė

# 1. ĮVADAS

## 1.1. Kokybės užtikrinimo plano tikslas

Plano tikslas – nustatyti, kokius reikalavimus turi atitikti projekto komunikacijos turinys, renginiai, aplinkosaugos iniciatyvos, rezultatų matavimai ir atskaitomybė, kad projekto įgyvendinimą būtų galima patikrinti. Prioritetai: faktais pagrįsta tvarumo komunikacija, veiklų įvykdymas pagal uždavinius, dalyvių sauga, duomenų apsauga, biudžeto ir terminų kontrolė. Privalomi projekto apimties rodikliai iš ataskaitos: 2 renginiai, 2 iniciatyvos ir 3 trumpi vaizdo įrašai per mėnesį. Kiti tiksliniai dydžiai čia pateikiami kaip siūlomi, o ne kaip pasiekti rezultatai.

# 2. PAGRINDINĖS PROJEKTO CIKLO FAZĖS IR KOKYBĖS ĮTAKA JŲ VALDYMUI

Projekto fazės apima poreikio formulavimą, tikslų bei auditorijų identifikavimą, turinio ir išteklių suplanavimą, veiklų įgyvendinimą, stebėseną ir užbaigimą. Kokybės kontrolės taškai kiekvienoje fazėje pateikiami lentelėje. Atsakomybių nurodymas yra siūlomas, nes ataskaitoje individualios komandos funkcijos nepatvirtintos.

| Projekto ciklo fazė | Pagrindiniai ištekliai | Rezultatai | Dalyviai | Kokybės reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programavimas | Ataskaita, ES ir Baltijos šalių rinkos analizė | Problema ir pradinė projekto logika | Projekto komanda | Problemos ir tikslinės auditorijos pagrįstos ataskaitos kontekstu |
| Identifikavimas | Auditorijų analizė, rinkos duomenys, partnerių sąrašas | Pasirinktos tikslinės grupės, renginių rūšys | Komanda, potencialūs partneriai | Atrankos pagrindimas; 2 renginiai ir 2 iniciatyvos atitinka apimtį |
| Formulavimas | Darbo planas, biudžetas, komunikacijos planas | Kampanijos ir veiklų planas, KPI aprašai | Koordinatorius ir funkciniai atsakingieji (siūloma) | Aiškus terminas, atsakingas, išteklius, patvirtinimo kriterijus |
| Įgyvendinimas | Turinio rengimo įrankiai, renginių vietos, darbuotojai | 2 renginiai, 2 akcijos, 3 video per mėnesį | Komanda, bendruomenės, renginių organizatoriai | Saugos patikra; šaltiniais pagrįsti teiginiai; atsekami atlikimo įrodymai |
| Stebėsena ir kontrolė | Platformų analitika, registrai, apklausos, sąnaudų suvestinė | Mėnesinės KPI ir rizikų suvestinės | Rodiklių / rizikų atsakingasis (siūloma) | Duomenų palyginamumas, informacijos saugumas, nukrypimų fiksavimas |
| Užbaigimas | Įrodymų rinkinys, galutinė apklausa, finansinė suvestinė | Galutinė įgyvendinimo ir poveikio ataskaita | Visi komandos nariai | Faktai atskirti nuo prognozių; galutiniai rodikliai pagrįsti įrodymais |

# 3. PROJEKTO CIKLO FAZIŲ SĄSAJŲ SU PROJEKTO PROCESAIS APRAŠAS

Pirmuoju lygiu išskiriamos procesų grupės (analizė ir planavimas, organizavimas ir vykdymas, kontrolė ir užbaigimas), antruoju – konkretūs procesai. Rodikliai skirstomi į indėlio (laikas, lėšos, žmonės), produkto (sukurta medžiaga ir įvykę renginiai), rezultato (pasiektos auditorijos ir dalyviai), efekto (pasitikėjimo bei informuotumo pokytis). Rodiklių skaičiavimas vykdomas pagal toliau nurodytus duomenų šaltinius. Poveikio ir pardavimų rodikliai nėra automatiškai priskiriami vien šiam projektui – jiems reikėtų papildomo priežastinio poveikio vertinimo.

| Fazė / I lygio procesas | II lygio procesai | Dalyviai / suinteresuotos šalys | Rezultatas | Kokybės kriterijai | Rodikliai pagal tipą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulavimas / planavimas | Auditorijų atranka; tikslų ir biudžeto planavimas | Komanda, partneriai, tikslinės auditorijos | Patvirtintas veiklų planas | Pilnumas, terminai, atsakomybės | Indėlio: darbo valandos ir planuotos išlaidos; produkto: planų skaičius |
| Rengimas / komunikacija | Faktų patikra; scenarijai; video montavimas; publikavimas | Komunikacijos atsakingasis, vartotojai | 3 trumpi video per mėn.; turinio rinkinys | 100 % teiginių turi pagrindimą (siūloma); 3 video/mėn. (ataskaita) | Produkto: paskelbti video / planas; rezultato: peržiūros, pasidalijimai, pasiekiamumas |
| Įgyvendinimas / renginiai | Registracija; logistikos ir saugos patikra; pristatymas | Renginių organizatoriai, darbuotojai, dalyviai | 2 dalyvavimai renginiuose | Įvyko; protokolai ir dalyvių suvestinė | Produkto: įvykę renginiai / 2; rezultato: dalyvių ir kontaktų skaičius |
| Įgyvendinimas / CSR | Medžių sodinimas; aplinkos tvarkymas; įrodymų rinkimas | Bendruomenės, savanoriai, partneriai | 2 aplinkosauginės iniciatyvos | Sauga; faktinių kiekių patvirtinimas | Produkto: inicijuotos akcijos / 2; rezultato: medžiai, surinktos atliekos (kg) |
| Kontrolė / vertinimas | Platformų analitika; apklausos prieš / po; nuokrypių analizė | Komanda, respondentai | KPI ir rizikų suvestinė | Vienoda matavimo metodika; neidentifikuojami respondentai | Efekto: pasitikėjimo ir informuotumo dalies pokytis (proc. p.); indėlio: faktiškos sąnaudos |
| Užbaigimas / atskaitomybė | Rezultatų patikra; ataskaitos ir dokumentų archyvavimas | Komanda, dėstytoja kaip akademinė vertintoja | Galutinė projekto ataskaita | Atsekami įrodymai; finansų suderinamumas | Produkto: užbaigtų / planuotų veiklų dalis; efekto: pokytis interpretuojamas atsargiai |

# 4. PROJEKTO KOKYBĖS VALDYMO APŽVALGA

## 4.1. Projekto organizavimo ir atsakomybės paskirstymo apžvalga

Ataskaitos viršelyje nurodyti keturi rengėjai, tačiau jų oficialios projekto valdymo pareigos neapibrėžtos. Toliau pateikiamas siūlomas, iki patvirtinimo derintinas atsakomybių paskirstymas. Visų keturių komandos narių bendra atsakomybė – tvirtinti darbų planą, peržiūrėti rezultatus ir fiksuoti nukrypimus. Galutinį komunikacijos publikavimą ir papildomų sąnaudų leidimą turi patvirtinti komandos paskirtas koordinatorius.

| Vardas, pavardė | Vaidmuo (SIŪLOMAS) | Atsakomybė kokybei |
| --- | --- | --- |
| Kristupas Kuras | Komunikacijos turinio atsakingasis | Vaizdo įrašų grafikas, žinučių kokybė ir teiginių įrodymų patikra |
| Lukas Račkauskas | Renginių ir CSR veiklų atsakingasis | Renginių kontrolės lapai, sauga, partnerių koordinavimas, rezultatų fiksavimas |
| Žygimantas Latkauskas | Rodiklių, biudžeto ir rizikų atsakingasis | KPI ir sąnaudų stebėsena, rizikų registras, dokumentų peržiūra |
| Lukas Sipavičius | Bendruomenių įtraukimo ir grįžtamojo ryšio atsakingasis | Dalyvių informavimas, grįžtamojo ryšio rinkimo organizavimas, apklausų kokybė ir asmens duomenų naudojimo patikra |
| Skiriamas komandos susitarimu | Projekto koordinatorius | Galutinė kokybės vartų patikra, sprendimų ir korekcijų patvirtinimas |

## 4.2. Kokybės vertinimo metodai ir sąsajos su projekto rezultatais

Siūlomi metodai orientuoti į realiai patikrinamus komunikacijos, renginių bei CSR iniciatyvų rezultatus. Šaltinių patikra ir duomenų apsaugos procedūros taikomos prieš išleidžiant turinį; KPI suvestinė ir korekciniai veiksmai – po kiekvienos veiklos bei kas mėnesį.

| Metodas | Taikymas ir įrodymai |
| --- | --- |
| Kontrolinis sąrašas (checklist) | Prieš skelbimą patikrinami šaltiniai, autorių / vaizdo teisės, tekstas, kalba ir techninė kokybė; prieš renginį – sauga, logistika ir dalyvių informavimas. |
| KPI suvestinė | Kas mėnesį fiksuojamas vaizdo įrašų faktas, peržiūros ir įsitraukimas; po renginių – renginių, dalyvių, medžių, surinktų atliekų duomenys. |
| Apklausa prieš ir po kampanijos | Vienodi klausimai prieš ir po kampanijos; lyginama teigiamo pasitikėjimo dalis, nurodomi imties ir atrankos apribojimai. |
| PDTV ir neatitikčių registras | Kas mėnesį peržiūrimi nukrypimai, nustatomos priežastys, paskiriamos korekcijos, pakartotinai tikrinamas rezultatas. |
| Sąnaudų kontrolė | Faktinės išlaidos sutikrinamos su patvirtintu biudžetu ir čekiais / sutartimis; papildomos išlaidos derinamos iki patiriant. |
| Vidaus patikra / įrodymų auditas | Baigiant etapą tikrinama, ar tikslai įrodyti dokumentais, o prognozės ir rinkos pavyzdžiai nepateikiami kaip faktiniai pasiekimai. |

# 5. PROJEKTO KOKYBĖS VALDYMAS

Šiame projekte kokybė vertinama pagal tai, ar paskelbta informacija yra pagrįsta ir suprantama, ar įvykdytos numatytos veiklos ir ar jų rezultatus galima patikrinti. Prieš darbus nustatomi reikalavimai, rengiant turinį ir veiklas atliekamos patikros, o užbaigus darbus vertinama, ar reikalavimai įvykdyti. Siūloma tvarka dar turi būti suderinta komandoje. Faktinių kampanijos rezultatų kol kas nėra.

## 5.1. Kokybės planavimas

Kokybės reikalavimai siejami su projekto uždaviniais: dalyvauti dviejuose teminiuose renginiuose, surengti medžių sodinimo ir aplinkos tvarkymo iniciatyvas bei kiekvieną aktyvų kampanijos mėnesį paskelbti po tris trumpus vaizdo įrašus. Dalyvavimas parodoje ar konferencijoje vertinamas pagal komandos pasirengimą ir atliktą pristatymą. Komanda nevertina viso išorinio organizatoriaus renginio kaip savo darbo rezultato.

Prieš kampaniją komanda turi sutarti dėl aktyvių mėnesių skaičiaus, publikavimo datų, renginių, partnerių ir atsakingų asmenų. Toliau nurodyti vaidmenys remiasi 4.1 poskyryje pateiktu siūlomu paskirstymu. Jie nelaikomi jau patvirtintomis pareigomis.

| Vertinama sritis | Priėmimo sąlyga | Patikros pagrindas | Kas ir kada tikrina |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaizdo įrašų kiekis | 3 skirtingi, patikrinti įrašai per aktyvų mėnesį. | Publikacijų nuorodos ir datos. Tas pats įrašas kitame kanale nėra naujas įrašas. | Komunikacijos atsakingasis; kas mėnesį. |
| Informacijos tikslumas | Kiekvienas faktinis teiginys apie tvarumą ar veiklų rezultatus pagrįstas šaltiniu. | Teiginių ir šaltinių sąrašas; tikrinama, ar šaltinis pagrindžia vartojamą formuluotę. | Rengėjas ir kitas komandos narys; prieš skelbimą. |
| Turinio kokybė | Tekste nėra pastebėtų kalbos klaidų, titrai skaitomi, kalba girdima, nuorodos veikia. | Galutinio įrašo peržiūra telefone ir kompiuteryje; patikros įrašas. | Komunikacijos atsakingasis ir peržiūrėtojas; prieš skelbimą. |
| Dalyvavimas renginiuose | Įvyko 2 dalyvavimai; su organizatoriumi suderinta komandos veikla. | Organizatoriaus patvirtinimas, pristatymo medžiaga ir dalyvavimo suvestinė. | Renginių atsakingasis; prieš renginį ir po jo. |
| Aplinkosaugos iniciatyvos | Įvyko 1 sodinimo ir 1 aplinkos tvarkymo akcija; užfiksuoti jų rezultatai. | Darbų aprašas, sodinukų apskaita, atliekų svėrimo ir perdavimo įrašai. | Renginių ir CSR atsakingasis; prieš akciją ir po jos. |
| Pasitikėjimo vertinimas | Prieš kampaniją ir po jos taikomas tas pats klausimas, skalė ir atrankos tvarka. | Klausimynas, apklausų datos, atsakymų skaičius ir skaičiavimo suvestinė. | Grįžtamojo ryšio ir rodiklių atsakingieji; prieš apklausas ir po jų. |
| Sąnaudų apskaita | Kiekviena įtraukta išlaida pagrįsta dokumentu ir priskirta veiklai. | Sąskaitos, čekiai ar sutartys; palyginimas su suderintu išlaidų planu. | Biudžeto atsakingasis; prieš užsakymus ir kas mėnesį. |

Pasirengimas tikrinamas pagal konkrečią veiklą. Dalyvaujant parodoje ar konferencijoje reikia suderinti pristatymą, atvykimą ir naudojamą įrangą bei susipažinti su organizatoriaus dalyviams taikomomis taisyklėmis. Prieš sodinimo ar aplinkos tvarkymo akciją su teritorijos valdytoju ar partneriu sutariama dėl darbų vietos, priemonių, dalyvių instruktažo ir darbų priežiūros. Atliekų rinkimo atveju iš anksto sutariama, kam jos bus perduotos. Jei būtinas pasirengimo klausimas neišspręstas, atsakingasis perduoda jį koordinatoriui spręsti prieš pradedant veiklą.

Pasitikėjimo pokytis vertinamas atskirai nuo atliktų darbų kiekio. Teigiamų atsakymų dalis apskaičiuojama teigiamų atsakymų skaičių padalijus iš visų galiojančių atsakymų į tą klausimą ir padauginus iš 100. Iš dalies po kampanijos atimama dalis prieš kampaniją; skirtumas pateikiamas procentiniais punktais. Teigiami atsakymo variantai apibrėžiami prieš pirmąją apklausą. Tikslinis pokytis dar nenustatytas. Peržiūrų ar dalyvių skaičius savaime neparodo, kad pasitikėjimas padidėjo.

## 5.2. Kokybės užtikrinimas

Prieš skelbiant vaizdo įrašą jo rengėjas pateikia galutinę versiją ir naudotų šaltinių sąrašą kitam komandos nariui. Peržiūrėtojas patikrina faktus, tekstą, garsą, titrus ir nuorodas. Taip pat patikrinama, ar yra pagrindas naudoti pasirinktą muziką, vaizdus ir atpažįstamų žmonių atvaizdus. Akademinis maketas turi būti aiškiai atpažįstamas kaip studijų darbas. Tikro viešinimo atveju būtini atskiri suderinimai su turinio ir naudojamo kanalo savininkais.

Pastabos ir sprendimas skelbti užrašomi prie konkrečios įrašo versijos. Jei keičiamas faktinis teiginys arba jį pagrindžiantis šaltinis, ta vieta tikrinama dar kartą. Nepagrįstas teiginys pataisomas arba pašalinamas prieš skelbimą.

Renginių ir CSR atsakingasis prieš veiklą su partneriu patikslina darbus ir susitaria, kaip bus suskaičiuoti dalyviai bei užfiksuotas rezultatas. Sodinukų skaičius patvirtinamas apskaitos įrašu, o surinktų atliekų masė nustatoma sveriant ir nurodant matavimo būdą. Jei atliekos nesvertos, kilogramų skaičius ataskaitoje nepateikiamas kaip išmatuotas rezultatas. Nuotraukos papildo veiklos įrodymus, tačiau vien jų nepakanka tiksliam kiekiui pagrįsti.

Grįžtamojo ryšio atsakingasis prieš pirmą apklausą išbando klausimyną su nedidele bandomąja grupe ir patikrina, ar klausimai suprantami. Patikslintas klausimynas išsaugomas ir abiem matavimams naudojamas vienodai. Pasitikėjimo vertinimui vardai ir kontaktai nerenkami; renginio registracijos duomenys tvarkomi atskirai nuo apklausos atsakymų.

### 5.2.1. Projekto kokybės analizė

Po kiekvieno renginio ar akcijos, o komunikacijos atveju mėnesio pabaigoje, rodiklių atsakingasis palygina planą su faktiniais duomenimis. Peržiūrima, kiek įrašų paskelbta, ar visi jie patikrinti, ar įvyko suplanuotos veiklos ir ar jų rezultatai pagrįsti dokumentais. Kartu peržiūrimi dalyvių atsiliepimai, skundai ir sąnaudų apskaita.

Vertinant sklaidą nurodomas duomenų šaltinis ir laikotarpis. Lyginami vienodai apskaičiuoti rodikliai, atsižvelgiant į kanalą, įrašo paskelbimo laiką ir mokamos sklaidos apimtį. Mažesnis įsitraukimas yra pagrindas nagrinėti priežastis, tačiau savaime nereiškia, kad įrašas neatitinka kokybės reikalavimų. Kelių platformų pasiekiamumo duomenys nevadinami unikalių žmonių skaičiumi, jei negalima pašalinti pasikartojančių vartotojų.

Apklausų analizėje pateikiamos abiejų matavimų datos, atsakymų skaičius ir respondentų atrankos būdas. Jei respondentų sudėtis ar apklausos sąlygos skiriasi, paaiškinama, kaip tai riboja palyginimą. Nustatytas pasitikėjimo pokytis neleidžia vien šiuo matavimu įrodyti, kad jį sukėlė kampanija. Išvados ir siūlomi pakeitimai aptariami komandoje bei užrašomi peržiūros suvestinėje.

### 5.2.2. Projekto kokybės tobulinimas

Tobulinimo veiksmas parenkamas pagal nustatytą problemą. Jei turinyje kartojasi faktų klaidos, šaltiniai tikrinami jau rengiant scenarijų, kad nereikėtų taisyti sumontuoto įrašo. Jei dalyviai nesupranta pristatymo, prieš kitą renginį trumpinamas tekstas ir išbandomas aiškesnis paaiškinimas. Jei po akcijos trūksta kiekių apskaitos, kitai veiklai iš anksto paskiriamas duomenis fiksuojantis žmogus ir parengiama apskaitos forma.

Kai siekiama didesnio vaizdo įrašų įsitraukimo, pasirenkamas vienas pakeitimas, pavyzdžiui, trumpesnė įžanga arba kitas publikavimo laikas. Prieš bandymą užrašoma, kokiu rodikliu ir po kokio laikotarpio bus vertinamas rezultatas. Iš vieno įrašo nedaroma išvada, kad pakeitimas tiks visai kampanijai.

Komanda susitaria, kas atliks pakeitimą ir iki kada. Kitą patikrą atliekantis narys įvertina, ar problema pašalinta ir ar ji nepasikartoja. Jei pakeitimas didina išlaidas arba keičia darbų apimtį, jis suderinamas prieš vykdymą. Reikalavimai nemažinami vien tam, kad jau atliktas darbas būtų įvertintas kaip tinkamas.

## 5.3. Projekto kokybės kontrolė

Kokybės kontrolę koordinuoja komandos paskirtas projekto koordinatorius. Konkrečius darbus tikrina už atitinkamą sritį atsakingi nariai, o turinio autorius savo įrašo vienas nepatvirtina. Prieš kiekvieną publikaciją atliekama turinio patikra; prieš renginį ar akciją tikrinamas pasirengimas, po jų – atlikimo įrodymai. Kas savaitę aptariamos artimiausios užduotys, o kas mėnesį suvedami publikavimo, sklaidos ir sąnaudų duomenys.

Patikros įraše nurodomas tikrintas darbas ir jo versija, reikalavimas, faktinis rezultatas, įrodymo nuoroda, tikrintojas ir data. Rezultatas pažymimas „atitinka“, „neatitinka“ arba „dar nepatikrinta“. Jei reikalavimas netaikomas, nurodoma priežastis. Trūkstant duomenų atitiktis nepatvirtinama.

Nustačius neatitiktį užrašoma, ką reikia ištaisyti, kas tai atliks ir iki kada. Nepagrįstas teiginys stabdomas iki pataisymo; jei jis jau paskelbtas, koordinatorius su kanalo savininku suderina pataisymą ar pašalinimą. Trūkstant veiklos įrodymų rezultatas neįtraukiamas į patvirtintų rezultatų suvestinę. Neatitiktis uždaroma tik kitam komandos nariui patikrinus pataisymą ir užrašius jo pagrindą.

Projekto pabaigoje skaičiuojami dokumentais pagrįsti dalyvavimai renginiuose, iniciatyvos ir paskelbti vaizdo įrašai. Jie palyginami su planuotais 2 renginiais, 2 iniciatyvomis ir 3 įrašais per aktyvų mėnesį. Pasitikėjimo matavimai pateikiami atskirai, kartu su jų ribotumais. Išlaidų atitiktį biudžetui bus galima įvertinti tik suderinus finansinį planą: projekte likęs 66 716 ir 98 474 EUR neatitikimas šiame skyriuje neišsprendžiamas.