# Tesla įvaizdžio gerinimas

# PROJEKTO KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO PLANAS

Versija 1.1 | Projekto dokumentas – teikiamas derinti

2026 m. spalio 28 d.

# TRUMPAS PROJEKTO APRAŠAS

Projekto poreikis. Augant konkurencijai Baltijos šalių elektromobilių rinkoje, siekiama stiprinti „Tesla“ reputaciją, vartotojų pasitikėjimą ir tvarumo komunikacijos patikimumą. Projekto tikslas (pagal ataskaitos 2 skyrių) – stiprinti įmonės teigiamą įvaizdį tvarumo srityje, įgyvendinant komunikacijos kampaniją ir socialinės atsakomybės iniciatyvas, kurios skatintų didesnį klientų susidomėjimą elektromobiliais bei prisidėtų prie jų pardavimų augimo.
Uždaviniai: 1) parengti tvarumo komunikacijos kampanijos turinį; 2) dalyvauti dviejuose socialiniuose / ekologiniuose renginiuose (transporto inovacijų parodoje ir tvarumo / energetikos konferencijoje ar „expo“); 3) surengti dvi aplinkosaugines iniciatyvas (medžių sodinimą ir aplinkos / atliekų tvarkymą); 4) kiekvieną mėnesį paskelbti po tris trumpus vaizdo įrašus apie socialinės atsakomybės veiklas.
Siekiami rezultatai – kampanijos turinys, 2 įvykę renginiai, 2 užfiksuotos iniciatyvos ir 3 vaizdo įrašai per mėnesį. Pasiekiamumas, įsitraukimas, dalyvių skaičius, pasitikėjimo pokytis, medžių ir surinktų atliekų kiekiai vertinami kaip poveikio rodikliai, bet faktinės jų reikšmės dar nežinomos.
Rengėjai: Kristupas Kuras, Lukas Račkauskas, Žygimantas Latkauskas ir Lukas Sipavičius. Siūlomas funkcijų paskirstymas: komunikacija; renginiai ir CSR iniciatyvos; rodikliai, finansai ir rizikų stebėsena; bendruomenių įtraukimas ir grįžtamojo ryšio rinkimas. Bendras projekto koordinavimas paskiriamas komandos susitarimu. Konkrečios atsakomybės tvirtinamos komandos susitarimu. Išplėstinė komanda pagal poreikį: renginių organizatoriai, bendruomenių ir komunikacijos partneriai, duomenų apsaugos / teisės konsultantai.
Statusas: projektas planuojamas; šiame plane papildomai nustatyti KPI slenksčiai, atsakomybių paskirstymas ir rizikos sąnaudos yra SIŪLYMAI, ne ataskaitoje patvirtinti faktai.

# VERSIJOS ATNAUJINIMAS

| Versija | Rengėjai | Peržiūros data | Patvirtino | Patvirtinimo data | Keitimo priežastis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | K. Kuras, L. Račkauskas, Ž. Latkauskas, L. Sipavičius | 2026-10-28 | Dar nepatvirtinta | — | Pirminis plano parengimas pagal projekto ataskaitą |

Pirminė plano versija: 2026-10-28; patvirtinimo būsena: nepatvirtinta.

# TURINYS

1. Įvadas

1.1. Kokybės užtikrinimo plano tikslas

2. Pagrindinės projekto ciklo fazės ir kokybės įtaka jų valdymui

3. Projekto ciklo fazių sąsajų su projekto procesais aprašas

4. Projekto kokybės valdymo apžvalga

4.1. Projekto organizavimo ir atsakomybės paskirstymo apžvalga

4.2. Kokybės vertinimo metodai ir sąsajos su rezultatais

5. Projekto kokybės valdymas

5.1. Kokybės planavimas

5.2. Kokybės užtikrinimas

5.2.1. Projekto kokybės analizė

5.2.2. Projekto kokybės tobulinimas

5.3. Projekto kokybės kontrolė

# 1. ĮVADAS

## 1.1. Kokybės užtikrinimo plano tikslas

Plano tikslas – nustatyti, kokius reikalavimus turi atitikti projekto komunikacijos turinys, renginiai, aplinkosaugos iniciatyvos, rezultatų matavimai ir atskaitomybė, kad projekto įgyvendinimą būtų galima patikrinti. Prioritetai: faktais pagrįsta tvarumo komunikacija, veiklų įvykdymas pagal uždavinius, dalyvių sauga, duomenų apsauga, biudžeto ir terminų kontrolė. Privalomi projekto apimties rodikliai iš ataskaitos: 2 renginiai, 2 iniciatyvos ir 3 trumpi vaizdo įrašai per mėnesį. Kiti tiksliniai dydžiai čia pateikiami kaip siūlomi, o ne kaip pasiekti rezultatai.

# 2. PAGRINDINĖS PROJEKTO CIKLO FAZĖS IR KOKYBĖS ĮTAKA JŲ VALDYMUI

Projekto fazės apima poreikio formulavimą, tikslų bei auditorijų identifikavimą, turinio ir išteklių suplanavimą, veiklų įgyvendinimą, stebėseną ir užbaigimą. Kokybės kontrolės taškai kiekvienoje fazėje pateikiami lentelėje. Atsakomybių nurodymas yra siūlomas, nes ataskaitoje individualios komandos funkcijos nepatvirtintos.

| Projekto ciklo fazė | Pagrindiniai ištekliai | Rezultatai | Dalyviai | Kokybės reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programavimas | Ataskaita, ES ir Baltijos šalių rinkos analizė | Problema ir pradinė projekto logika | Projekto komanda | Problemos ir tikslinės auditorijos pagrįstos ataskaitos kontekstu |
| Identifikavimas | Auditorijų analizė, rinkos duomenys, partnerių sąrašas | Pasirinktos tikslinės grupės, renginių rūšys | Komanda, potencialūs partneriai | Atrankos pagrindimas; 2 renginiai ir 2 iniciatyvos atitinka apimtį |
| Formulavimas | Darbo planas, biudžetas, komunikacijos planas | Kampanijos ir veiklų planas, KPI aprašai | Koordinatorius ir funkciniai atsakingieji (siūloma) | Aiškus terminas, atsakingas, išteklius, patvirtinimo kriterijus |
| Įgyvendinimas | Turinio rengimo įrankiai, renginių vietos, darbuotojai | 2 renginiai, 2 akcijos, 3 video per mėnesį | Komanda, bendruomenės, renginių organizatoriai | Saugos patikra; šaltiniais pagrįsti teiginiai; atsekami atlikimo įrodymai |
| Stebėsena ir kontrolė | Platformų analitika, registrai, apklausos, sąnaudų suvestinė | Mėnesinės KPI ir rizikų suvestinės | Rodiklių / rizikų atsakingasis (siūloma) | Duomenų palyginamumas, informacijos saugumas, nukrypimų fiksavimas |
| Užbaigimas | Įrodymų rinkinys, galutinė apklausa, finansinė suvestinė | Galutinė įgyvendinimo ir poveikio ataskaita | Visi komandos nariai | Faktai atskirti nuo prognozių; galutiniai rodikliai pagrįsti įrodymais |

# 3. PROJEKTO CIKLO FAZIŲ SĄSAJŲ SU PROJEKTO PROCESAIS APRAŠAS

Pirmuoju lygiu išskiriamos procesų grupės (analizė ir planavimas, organizavimas ir vykdymas, kontrolė ir užbaigimas), antruoju – konkretūs procesai. Rodikliai skirstomi į indėlio (laikas, lėšos, žmonės), produkto (sukurta medžiaga ir įvykę renginiai), rezultato (pasiektos auditorijos ir dalyviai), efekto (pasitikėjimo bei informuotumo pokytis). Rodiklių skaičiavimas vykdomas pagal toliau nurodytus duomenų šaltinius. Poveikio ir pardavimų rodikliai nėra automatiškai priskiriami vien šiam projektui – jiems reikėtų papildomo priežastinio poveikio vertinimo.

| Fazė / I lygio procesas | II lygio procesai | Dalyviai / suinteresuotos šalys | Rezultatas | Kokybės kriterijai | Rodikliai pagal tipą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulavimas / planavimas | Auditorijų atranka; tikslų ir biudžeto planavimas | Komanda, partneriai, tikslinės auditorijos | Patvirtintas veiklų planas | Pilnumas, terminai, atsakomybės | Indėlio: darbo valandos ir planuotos išlaidos; produkto: planų skaičius |
| Rengimas / komunikacija | Faktų patikra; scenarijai; video montavimas; publikavimas | Komunikacijos atsakingasis, vartotojai | 3 trumpi video per mėn.; turinio rinkinys | 100 % teiginių turi pagrindimą (siūloma); 3 video/mėn. (ataskaita) | Produkto: paskelbti video / planas; rezultato: peržiūros, pasidalijimai, pasiekiamumas |
| Įgyvendinimas / renginiai | Registracija; logistikos ir saugos patikra; pristatymas | Renginių organizatoriai, darbuotojai, dalyviai | 2 dalyvavimai renginiuose | Įvyko; protokolai ir dalyvių suvestinė | Produkto: įvykę renginiai / 2; rezultato: dalyvių ir kontaktų skaičius |
| Įgyvendinimas / CSR | Medžių sodinimas; aplinkos tvarkymas; įrodymų rinkimas | Bendruomenės, savanoriai, partneriai | 2 aplinkosauginės iniciatyvos | Sauga; faktinių kiekių patvirtinimas | Produkto: inicijuotos akcijos / 2; rezultato: medžiai, surinktos atliekos (kg) |
| Kontrolė / vertinimas | Platformų analitika; apklausos prieš / po; nuokrypių analizė | Komanda, respondentai | KPI ir rizikų suvestinė | Vienoda matavimo metodika; neidentifikuojami respondentai | Efekto: pasitikėjimo ir informuotumo dalies pokytis (proc. p.); indėlio: faktiškos sąnaudos |
| Užbaigimas / atskaitomybė | Rezultatų patikra; ataskaitos ir dokumentų archyvavimas | Komanda, dėstytoja kaip akademinė vertintoja | Galutinė projekto ataskaita | Atsekami įrodymai; finansų suderinamumas | Produkto: užbaigtų / planuotų veiklų dalis; efekto: pokytis interpretuojamas atsargiai |

# 4. PROJEKTO KOKYBĖS VALDYMO APŽVALGA

## 4.1. Projekto organizavimo ir atsakomybės paskirstymo apžvalga

Ataskaitos viršelyje nurodyti keturi rengėjai, tačiau jų oficialios projekto valdymo pareigos neapibrėžtos. Toliau pateikiamas siūlomas, iki patvirtinimo derintinas atsakomybių paskirstymas. Visų keturių komandos narių bendra atsakomybė – tvirtinti darbų planą, peržiūrėti rezultatus ir fiksuoti nukrypimus. Galutinį komunikacijos publikavimą ir papildomų sąnaudų leidimą turi patvirtinti komandos paskirtas koordinatorius.

| Vardas, pavardė | Vaidmuo (SIŪLOMAS) | Atsakomybė kokybei |
| --- | --- | --- |
| Kristupas Kuras | Komunikacijos turinio atsakingasis | Vaizdo įrašų grafikas, žinučių kokybė ir teiginių įrodymų patikra |
| Lukas Račkauskas | Renginių ir CSR veiklų atsakingasis | Renginių kontrolės lapai, sauga, partnerių koordinavimas, rezultatų fiksavimas |
| Žygimantas Latkauskas | Rodiklių, biudžeto ir rizikų atsakingasis | KPI ir sąnaudų stebėsena, rizikų registras, dokumentų peržiūra |
| Lukas Sipavičius | Bendruomenių įtraukimo ir grįžtamojo ryšio atsakingasis | Dalyvių informavimas, grįžtamojo ryšio rinkimo organizavimas, apklausų kokybė ir asmens duomenų naudojimo patikra |
| Skiriamas komandos susitarimu | Projekto koordinatorius | Galutinė kokybės vartų patikra, sprendimų ir korekcijų patvirtinimas |

## 4.2. Kokybės vertinimo metodai ir sąsajos su projekto rezultatais

Siūlomi metodai orientuoti į realiai patikrinamus komunikacijos, renginių bei CSR iniciatyvų rezultatus. Šaltinių patikra ir duomenų apsaugos procedūros taikomos prieš išleidžiant turinį; KPI suvestinė ir korekciniai veiksmai – po kiekvienos veiklos bei kas mėnesį.

| Metodas | Taikymas ir įrodymai |
| --- | --- |
| Kontrolinis sąrašas (checklist) | Prieš skelbimą patikrinami šaltiniai, autorių / vaizdo teisės, tekstas, kalba ir techninė kokybė; prieš renginį – sauga, logistika ir dalyvių informavimas. |
| KPI suvestinė | Kas mėnesį fiksuojamas vaizdo įrašų faktas, peržiūros ir įsitraukimas; po renginių – renginių, dalyvių, medžių, surinktų atliekų duomenys. |
| Apklausa prieš ir po kampanijos | Vienodi klausimai prieš ir po kampanijos; lyginama teigiamo pasitikėjimo dalis, nurodomi imties ir atrankos apribojimai. |
| PDTV ir neatitikčių registras | Kas mėnesį peržiūrimi nukrypimai, nustatomos priežastys, paskiriamos korekcijos, pakartotinai tikrinamas rezultatas. |
| Sąnaudų kontrolė | Faktinės išlaidos sutikrinamos su patvirtintu biudžetu ir čekiais / sutartimis; papildomos išlaidos derinamos iki patiriant. |
| Vidaus patikra / įrodymų auditas | Baigiant etapą tikrinama, ar tikslai įrodyti dokumentais, o prognozės ir rinkos pavyzdžiai nepateikiami kaip faktiniai pasiekimai. |

# 5. PROJEKTO KOKYBĖS VALDYMAS

Taikomas PDTV (planuok–daryk–tikrink–veik) ciklas: kokybės planavimas apibrėžia rodiklius, užtikrinimas apsaugo nuo klaidų vykdymo metu, o kontrolė patikrina faktinius rezultatus. Žemiau nurodyti reikalavimai, metodai ir atsakomybės – siūlomas veiklos valdymo mechanizmas. Ataskaitoje numatytos veiklos lieka nekeičiamos.

## 5.1. Kokybės planavimas

Kokybės kriterijai: A) atitikimas projekto apimčiai (2 renginiai, 2 iniciatyvos, 3 vaizdo įrašai per mėnesį); B) tvarumo teiginių pagrįstumas pirminiais ar patikimais antriniais šaltiniais; C) turinio aiškumas, kalbos ir techninė kokybė; D) saugus renginių organizavimas; E) anoniminis ir palyginamas grįžtamojo ryšio vertinimas; F) faktiškai patirtų sąnaudų atitiktis patvirtintam biudžetui. Siūlomi papildomi kontrolės slenksčiai: 100 % viešų tvarumo teiginių turi šaltinių nuorodas / patikros įrašus, 100 % renginių turi saugos ir logistikos patikros lapus, 100 % publikuojamų vaizdo įrašų pereina turinio patvirtinimą. Siūlomas efekto matas: pasitikėjimą teigiamai vertinančių respondentų dalies pokytis (procentiniais punktais) lyginant prieš / po kampanijos; konkretus tikslinis prieaugis nustatomas po pradinės apklausos.

| Proceso pavadinimas / valdymo grupė | Rezultatas ir tikslas | Keliami reikalavimai ir kokybės vertinimo metodai | Atsakingasis / tikrinimo laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvarumo kampanijos turinio rengimas / vykdymas | 3 vaizdo įrašai per mėn.; tikslas – informuoti ir didinti pasitikėjimą. | Ataskaitos apimtis; patikrinami faktai; duomenų / vaizdo teisės. Metodai: kontrolinis sąrašas, publikavimo registras, platformų analitika. | Komunikacijos atsakingasis (siūloma); prieš kiekvieną skelbimą ir kas mėnesį. |
| Socialinių / ekologinių renginių organizavimas / vykdymas | 2 renginiai; tikslas – įtraukti tikslines auditorijas ir pristatyti sprendimus. | Ataskaitos apimtis; renginio sąlygos ir saugos planas. Metodai: kontrolinis sąrašas, dalyvių suvestinė, ataskaita. | Renginių atsakingasis (siūloma); 2 sav. prieš, dieną prieš ir po renginio. |
| Aplinkosaugos iniciatyvų vykdymas / vykdymas | Medžių sodinimas ir atliekų rinkimas (2 iniciatyvos). | Darbų sauga, atliekų tvarkymo ir veiklos įrodymų reikalavimai; metodai: nuotraukos, kiekio apskaita, partnerių patvirtinimas. | CSR atsakingasis (siūloma); prieš akciją ir per 5 d. po jos. |
| KPI, rizikų ir sąnaudų peržiūra / kontrolė | Palyginama projekto pažanga, valdomi nukrypimai ir sudaroma galutinė ataskaita. | Atsekama dokumentacija; vienodi apklausos klausimai; duomenų apsauga. Metodai: KPI lentelė, rizikų registras, biudžeto palyginimas. | Rodiklių / rizikų atsakingasis (siūloma); kas mėnesį, po renginių ir projekto pabaigoje. |

## 5.2. Kokybės užtikrinimas

Prieš turinio skelbimą atsakingas komandos narys patikrina tekstų ir vaizdo įrašų faktus, tvarumo teiginių įrodymus, prekės ženklo komunikacijos suderinamumą ir teisėtą vaizdo / asmens duomenų naudojimą. Prieš kiekvieną renginį patvirtinami vieta, partneriai, dalyvių saugos priemonės, atsakomybės ir atsarginis scenarijus; po renginio parengiama rezultatų suvestinė. Kas mėnesį peržiūrimas 3 vaizdo įrašų planas, publikavimo faktai, pasiekiamumas, sąnaudos ir skundai. Visa medžiaga saugoma projekto dokumentų registre; nesant įrodymo, rodiklis nelaikomas patvirtintu.

### 5.2.1. Projekto kokybės analizė

Kas mėnesį arba po kiekvieno renginio atliekama vidinė patikra: palyginamas planuotų ir įvykdytų darbų skaičius, peržiūrimi viešų teiginių šaltiniai, biudžeto išlaidos, įsitraukimo statistika, apklausų duomenys ir rizikų registras. Patikros rezultatas – trumpas protokolas su „atitinka / neatitinka“, neatitikties priežastimi, atsakingu asmeniu, taisymo terminu ir pakartotinio patikrinimo data. Po projekto pabaigos rengiama ataskaita, atskirai pateikiant išmatuotus tiesioginius produktus ir neįrodytus / hipotetinius ilgalaikio efekto vertinimus.

### 5.2.2. Projekto kokybės tobulinimas

Jei vaizdo įrašų įsitraukimas mažesnis už ankstesnio mėnesio medianą, atliekamas formato ir publikavimo laiko testas; jei registracija į renginį per menka, stiprinama partnerių sklaida; jei teiginys nepakankamai pagrįstas, jis išimamas iki patikrinimo. Po kiekvienos iniciatyvos fiksuojamos pamokos, atnaujinami kontrolės sąrašai ir pakoreguojamas darbų planas. Išlaidų ar apimties pakeitimai derinami prieš vykdymą, o ne įforminami atgaline data.

## 5.3. Projekto kokybės kontrolė

Kas savaitę iki artimiausio renginio tikrinamas užduočių grafikas; kas mėnesį – vaizdo įrašų faktas (3 vnt./mėn.), turinio patvirtinimai, suplanuotų veiklų progresas, rizikos ir biudžetas; iškart po renginio – dalyvių duomenys, faktiniai rezultatai, saugos įvykiai ir partnerių grįžtamasis ryšys. Apimties rodikliai: įvykusių renginių skaičius / 2, iniciatyvų skaičius / 2, publikuotų vaizdo įrašų skaičius / (3 × įgyvendintų mėnesių skaičius). Poveikio rodikliai: pasiekti vartotojai, peržiūros, pasidalijimai, dalyvių skaičius, pasodinti medžiai, surinktų atliekų masė, teigiamo pasitikėjimo dalis prieš ir po kampanijos. Kokybės kontrolės šeimininkas – komandos paskirtas projekto koordinatorius; konkrečių veiklų patikrą atlieka paskirti funkcijų atsakingieji. Neatitiktys uždaromos tik pateikus įrodymus.